## II - Cuatrimestre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Vigencia 2023 - II Cuatrimestre
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido | Avance Cualitativo |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Gestión de Mejoramiento | Documento de política de gestión del riesgo | Revisión y actualización de la política y sus instrumentos metodológicos para la gestión del riesgo | Documento de política e instrumentos metodológicos actualizados | 100% | 50% | 50% | Herramientas metodológicas diseñadas: a. Matriz de matriz de riesgos institucionales PE FT 004. b. Flujo BPM Az digital gestión de riesgos c. Flujo BPM Az digital monitoreo y seguimiento gestión del riesgo d. Adopción de política de gestión y administración del riesgo del DAFP: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas_V6. Se realizaron seis (6) mesas de trabajo con los líderes de: Planeación, Gestión de control y evaluación, Gestión de mejoramiento, Gestión documental, informática y tecnología, gestión de bienes y servicios, en donde se revisaron los nuevos lineamientos del DAFP y se inició el proceso de actualización de los riesgos identificados en estos procesos. Durante el tercer cuatrimestre se finalizará el ejercicio de actualización de estos riesgos y se iniciará el proceso con los riesgos de: Regulación, proyección corporativa y relaciones con el entorno, gestión financiera , solución de conflictos y arbitramiento, atención procesos judiciales, y atención, peticiones y consultas. |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50% | Se han actualizado instrumentos metodológicos, pero no se cuenta con la política de administración de riesgos de la Comisión, actualizada de acuerdo a la Versión 6 de la Guía de administración de riesgos del DAFP 2022. Plazo vence el 31/12/2023.
Responsable de Planeación, Gestión de Mejoramiento / Lideres de Proceso/Líder de Riesgo | Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo al mapa de riesgos institucional a partir de los criterios establecidos | Monitoreo realizado según criterios establecidos | 100% | 34% | 34% | Se realizó con éxito el primer monitoreo y seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción y fraude 2023. Flujo de trabajo: Monitoreo y seguimiento gestión del riesgo. Ver bitácora en Az digital. |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 66% | Planeación estratégica como segunda línea de defensa efectúa monitoreo a los mapas de riesgos en conjunto con los lideres de procesos (Primera línea). Aplica el instrumento creado para tal fin. No obstante, no hay evidencia de acciones adelantadas para los casos en que se materializan risgos (Ej PQRS). En seguimiento realizado por Control interno a través de las auditorías internas y seguimientos, se evidencia falta de actualización de algunos riesgos, igual que los controles establlecidos
Responsable de Control Interno | Seguimiento | Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos institucional, política de gestión del riesgo e instrumentos metodológicos en gestión del riesgo. | Publicación de Informe de seguimiento en portal web | 100% | 100% | 100% |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-31 | 66% | Publicación en página web del seguimiento al corte de agosto de 2023.
Componente 2: Racionalización de trámites
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido |  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Planeación Estratégica | Racionalización de trámites | Realizar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites o revisar la viabilidad de los que se encuentran en Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Tres (3) capacitaciones sobre Racionalización de Tramites | 30% | 10% | 10% | Se asistio a la Charla Virtudal sobre la Politica de Transparencia, acceso a la Informació Pública y Lucha contra la Corrupciónen el marco del FURAG, el jueves 6 de julio de 2023 desde las 9:00 am |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 66% | Meta en cumplimiento, plazo vence el 31/12/2023
|  |  | Un (1) autodiagnóstico realizado | 60% | 60% | 60% | Se realizo el diligenciamiento del Autodiagnóstico definido por Función Pública. Está pendiente un plan de trabajo para revisar el alcance de los tramites | Se relaciona el AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN TRÁMITES | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 100% | Meta cumplida
|  |  | Una (1) actualización a la información institucional en el aplicativo SUIT | 10% | 10% | 10% | Con base en el autodiagnóstico realizado se espera generar un plan de trabajo para revisar los tramites vigentes y proponer ajustes a los mismos |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0% | Meta por cumplir, plazo vence el 31/12/2023
Componente 3: Rendición de Cuentas
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido | Avance Cualitativo |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Socialización de los espacios donde participa la CREG | Divulgación en el Portal Web y la Intranet de los eventos internos y externos (De acuerdo a las solicitudes recibidas) | 50% | 15% | 15% | Como parte de la estrategia de divulgación de la propuesta regulatoria publicada mediante el proyecto de resolución CREG 701 017 de 2023 y con el fin de recoger experiencias en torno al cobro de energía reactiva en el país para que sirvan como insumo en los distintos análisis a realizar por parte de la CREG, bien sean como parte de los comentarios a la propuesta regulatoria en consulta o con miras a la revisión integral del tema conforme el proceso de revisión de la metodología de distribución de energía eléctrica para el próximo periodo tarifario, la Comisión invita a la ciudadanía en general y a todos aquellos interesados a participar en un taller que se realizará via streaming el día lunes 28 de agosto a partir de las 8:00 am por el canal de YouTube de la entidad: https://youtube.com/@CREGPrensa | https://www.youtube.com/watch?v=MUrZIXCjiqw&t=1918s | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 66% | Meta en cumplimiento, plazo vence el 31/12/2023
|  |  | Actualización de las redes sociales, con información de participación de la CREG en los diferentes espacios que se promuevan (De acuerdo a las solicitudes recibidas) | 50% | 15% | 15% | Publicación en redes del evento a desarrollarse | https://x.com/comisioncreg/status/1695179243393552551?s=20 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 66% | Meta en cumplimiento, plazo vence el 31/12/2023
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido | Avance Cualitativo |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Gestión Humana | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Implementación del Teletrabajo en la CREG | Dos (2) reportes sobre la implementación del Teletrabajo | 100% | 50% |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
|  | Propuesta reorganización institucional de la CREG | Documento Diagnóstico Modelo de Operación Documento Diseño de estructura interna propuesto Documento Diseño Planta de Personal Documento de Gestión de Viabilidad | 100% | 40% |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 33% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
|  | Actualización del Directorio del personal de la CREG | Dos (2) actualizaciones al link de la página web | 80% | 40% |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Divulgación de información mediante redes sociales . | Diez (10) reportes de monitoreo de redes sociales de la CREG | 100% | 33% | 33% | Se realizaron de manera permanente divulgación relacionada con la entidad a través de redes sociales como Twitter, Instagram y YouTube | https://twitter.com/comisioncreg https://www.instagram.com/comisioncreg/ https://www.youtube.com/@CREGPrensa/streams | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | Meta cumplida en el primer cuatrimestre de 2023
Planeación y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Subcomponente 3 Talento humano | Fortalecimiento de la Gestión del conflicto de interés | Tres (3) piezas comunicativas para la difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos. | 30% | 10% | 10% |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | Meta cumplida en el primer cuatrimestre de 2023
Gestión Humana |  |  | Dos (2) jornadas de sensibilización sobre conflictos de interés a los funcionarios de la CREG | 70% | 35% |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
|  | Actividades de sensibilización para fortalecer la Equidad de Género en la CREG | Dos (2) sensibilizaciones desarrolladas. | 50% | 15% |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
|  |  | Cuatro (4) Tipos publicadas en la intranet | 50% | 15% |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
Gestión Humana/Planeación | Subcomponente 3 Talento humano | Una actualización al Plan de Acogida e Inducción (PAI) | Generar un plan de trabajo para la implementación del Plan de Acogida e Inducción (PAI) en conjunto con los lideres de los procesos | 80% | 80% |  | Se agendo por parte de la Subdirección Administrativa una sesión de inducción para el líder de gestión humana Fabian Ricardo Romero Suarez, la cual se realizó el 4 de agosto de 2023, de manera virtual por plataforma temas. En la sesión se explicó el que consiste el proceso de Planeación Estratégica y los temas de seguimiento a la planeación. | La reunio se encuentra en el siguiente enlace Microsoft Teams Meeting | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100% | Meta cumplida
Gestión Humana/Planeación/Proyección | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actualización Código de Valores | Una (1) propuesta de actualización de Código de Valores | 50% | 50% |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 0% | No hay evidencia de avance, meta venció el 30/09/2023
|  |  | Dos (2) actividades para la apropiación del Código de Valores | 50% | 25% |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023
Planeación Estratégica | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una (1) Identificación y caracterización ciudadanos y los grupos de valor | Un (1) documento denominado caracterización ciudadanos y los grupos de valor | 100% | 100% | 80% | Se realizo la identificación de participantes en cuatro posiciones, beneficiario, oponente, cooperante y perjudicado. El ejercicio no se ha socializado ya que falta terminar el respectivo análisis. | Se adjunta la caracterización de los grupos de valor inicial. | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 100% | Meta cumplida
Atención de Peticiones y Consultas |  | Informes de la atención a las PQRSD publicados. | Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados. | 100% | 33% | 33% | Se realiza públicación de los informes trimestrales a través del portal web https://creg.gov.co/publicaciones/15623/informes-trimestrales-de-pqrs-2023/ | Link de consulta https://creg.gov.co/publicaciones/15623/informes-trimestrales-de-pqrs-2023/ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 66% | Meta en cumplimiento, plazo vence el 31/12/2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido | Avance Cualitativo |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Planeación Estratégica | Actualización a los link de la página institucional con base en el Informe de Auditoría ITA | Actualización a los link de la página institucional con base en el Informe de Auditoría ITA | Mesas de trabajo con los lideres de los procesos para determinar el alcance de la aplicación de la Resolución 1519 de 2020. | 30% | 10% | 10% | Teniendo presente el diligenciamiento del FURAG, se realizaron reuniones con lideres de proceso para determinar que se debía actualizar, , dando cumplimiento a las directrices de accesibilidad web; estándares de transparencia y divulgación de contenidos, medidas en materia de seguridad digital; y condiciones sobre datos abiertos |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 100% | Meta cumplida
|  |  | Plan de trabajo con los lideres de los procesos para determinar el alcance de la aplicación de la Resolución 1519 de 2020 | 70% | 50% | 50 | La líder del proceso de IT, convoco reuniones de trabajo debido al cambio del portal web de la CREG, con base en ello cada líder reporto los temas a publicar; también se validó lo solicitado por ITA con cada líder de proceso y se remitió el Manual para publicaciones y un instructivo para carga y actualización de sede electrónica. | Instructivo para carga y actualización de sede electrónica de la CREG | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 100% | Meta cumplida
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Responsable | Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Peso frente a la meta | Programación de Metas |  |  | Evidencia | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[5 empty] | % Cuatrimestral | % Cumplido | Avance Cualitativo |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Planeación Estratégica | Iniciativas adicionales | Fortalecimiento a la Ética Pública en la CREG | Dos (2) campañas de sensibilización sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 100% | 50% | 30% | Se asistio a la Charla Virtudal sobre la Politica de Transparencia, acceso a la Informació Pública y Lucha contra la Corrupciónen el marco del FURAG, el jueves 6 de julio de 2023 desde las 9:00 am |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0% | No hay evidencia de avance en el segundo cuatrimestre. Meta vence plazo el 31/12/2023

## Hoja2 (hidden)
Ser reconocidos por emitir una regulación de calidad, claridad y oportunidad. | 1. Planeación Institucional | Gestión Humana | 1. Talento humano | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL | 2018011000116
Propiciar las condiciones que permitan el cambio del modelo actual de negocios | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Bienes y Servicios | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PARTIR DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL | 2018011000122
Avanzar en la consolidación del modelo regulatorio | 3. Talento humano | Atención de Procesos Judiciales | 3. Gestión con valores para resultados | DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL | 2018011000117
Incentivar el desarrollo del mercado | 4. Integridad | Regulación | 4. Evaluación de resultados | Estudios y analisis para la adopcion de medidas regulatorias requeridas por los sectores de energia electrica, gas combustible y combustibles liquidos a nivel Nacional | 2020011000006
Propender por el fortalecimiento de la cadena | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Solución de Conflictos y Arbitramento | 5. Información y comunicación | N/A | N/A
Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión Control y Evaluación | 6. Gestión del conocimiento y la innovación
Mejorar la productividad del talento humano | 7. Servicio al ciudadano | Gestión Financiera | 7. Control interno
Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación Estratégica
Lograr una regulación clara, de calidad y pertinente | 9. Racionalización de trámites | Gestión de Mejoramiento
Armonizar el clima organizacional basados en una cultura de liderazgo, trabajo en equipo y enfoque a resultados | 10. Gobierno digital | Atención de Peticiones y Consultas
Mejorar la gestión de los recursos financieros | 11. Seguridad digital | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
N/A | 12. Defensa jurídica | Gestión Documental
| 13. Mejora normativa | Informática y Tecnología
| 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Gestion Humana/Planeación
| 15. Gestión documental | Planeacion y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
16. Gestión de la información estadística
17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
18. Control interno
14. Gestión del conocimiento y la innovación
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
16. Gestión de la información estadística