## PAAC-2024-V-1
Proceso de Planeación Estratégica
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2024
Versión Preliminar
Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Producto/Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | I Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | II Cuatrimestre | Sep | Oct | Nov | Dic | III Cuatrimestre | Total Acumulado | Proceso responsable de la actividad
Gestión de Riesgos de Corrupción | PE-PAAC-1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 100% | PE-PAAC-1.1 | Actualizar la política general para la administración de riesgos. | 50% | Una (1) Política actualizada y aprobada | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | PE-PAAC-1.2 | Socializar la Política general para la administración de Riesgos. | 50% | Tres (3) Piezas de comunicación |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
| PE-PAAC-2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | PE-PAAC-2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos que están expuestos a eventos de corrupción vigencia 2024 | 50% | Una (1) mapa de riesgos de corrupción | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | PE-PAAC-2.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2024 | 50% | Tres (3) Piezas de comunicación |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
| GM-PAAC-3 | Consulta y Divulgación | 100% | GM-PAAC-3.1 | Socializar con la ciudadanía el mapa de corrupción de la vigencia 2024 | 34% | (3) Publicaciones del mapa de Riesgos de corrupción y sus actualizaciones | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3
|  |  |  | GM-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 | 33% | Publicación del proyecto de mapa de Riesgos de corrupción 2024 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | GM-PAAC-3.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas de la Entidad la programación de las Auditorias a realizar | 33% | Seis (6) Piezas de comunicación |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Gestión de Mejoramiento
| GM-PAAC-4 | Monitoreo o revisión | 100% | GM-PAAC-4.1 | Realizar los monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 100% | Tres (3) monitoreos de los mapas de riesgos |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Gestión Control y Evaluación
| GCE-PAAC-5 | Seguimiento | 100% | GCE-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Gestión Control y Evaluación
| GCE-PAAC-5 | Seguimiento | 100% | GCE-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | 1
Estrategia Anti trámites | PE-PAAC-6.1 | Actualizar los tramites registrados en SUIT | 100% | PE-PAAC-6.1 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con Función Pública | 60% | Dos (2) informes de avance de los resultados socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Planeación Estratégica
| PE-PAAC-6.2 |  |  | PE-PAAC-6.2 | Asistencia a capacitación de la plataforma SUIT | 20% | Dos asistencias a las Capacitaciones convocadas por Función Pública |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Planeación Estratégica
| PE-PAAC-6.3 |  |  | PE-PAAC-6.3 | Socializar la información respectiva a los tramites vigentes para el 2024 registrados en SUIT | 20% | Seis (6) Piezas de comunicación: ( tres (3) a funcionarios y contratistas y tres (3) a la ciudadanía ) |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 6 | Planeación Estratégica
Rendición de Cuentas | PE-PAAC-6 | Información de calidad y en lenguaje claro | 100% | PE-PAAC-6.1 | Realizar la publicación del Informe al Congreso en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Planeación Estratégica
|  |  |  | PE-PAAC-6.2 | Realizar la publicación del Informe de gestión vigencia (2023) en la pagina web de la Entidad | 50% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
| PC-PAAC-7 |  | 100% | PC-PAAC-1.1 | Realizar la publicación de piezas comunicativas sobre aspectos misionales de la Entidad | 100% | Tres (3) comunicativas sobre aspectos misionales de la Entidad |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3
| PC-PAAC-7 |  | 100% | PC-PAAC-1.2 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 100% | Cuatro (4) Informes publicados en la pagina web de la CREG |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-7 |  | 100% | PC-PAAC-1.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, audiencias públicas o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 100% | Numero de solicitudes recibidas/Numero de solicitudes realizadas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-7 |  | 100% | PE/PC-PAAC-1.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 100% | Un (1) Documento de caracterización publicado |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-8 |  | 100% | PC-PAAC-1.3 | Elaboración de boletines de prensa | 100% | Boletines de prensa publicados |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| PC-PAAC-9 |  | 100% | PC-PAAC-1.3 | Generación de dos (2) Guías nuevas informativas | 100% | Dos (2) nuevas informativas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| PC-PAAC-2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% | PC-PAAC-2 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 100% | Una audiencia pública realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
| PC-PAAC-1 |  | 100% | PC-PAAC-1 | Actualizar la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas o necesidades de información | 100% | Dos (2) reportes con las fechas de actualización |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| PC-PAAC-0 |  | 100% | PC-PAAC-2 | Realizar talleres y audiencias públicas | 100% | Talleres y audiencias públicas realizados |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 12
| PC-PAAC-8 | Responsabilidad | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar una propuesta estrategia de rendición de cuentas | 100% | Un (1) Estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| PC-PAAC-8 |  | 100% | PC-PAAC-2.2 | Elaborar un Plan de Comunicaciones de la CREG | 50% | Un (1) Plan de Comunicaciones aprobado |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3
|  |  |  | PC-PAAC-2.2 | Presentar informes de participación en medios de la CREG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 50% | Dos (2) Informes |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 100% | PC-PAAC-2.2 | Informe y recomendaciones de la Audiencia Pública de Rendiciones de Cuentas |  | Un informe de la Audiencia Pública de Rendiciones de Cuentas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | PE-PAAC-15 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 100% | PE-PAAC-15.1 | Elaboración del Plan Estratégico Institucional componente de atención al ciudadano |  | Un (1) Plan estratégico generado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Transparencia y Acceso a la Información | PC-PAAC-6.1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | PC-PAAC-6.1 | Mantener actualizada la información de la pagina web "canales de atención y pida una cita" | 100% | Dos (2) informes de actualización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  | 100% |  | Realizar la publicación de los Informes de Auditorias | 100% | Tres (3) Informes publicados |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3
|  |  | 100% |  | Realizar el seguimiento al cumplimiento de Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA | 100% | Un informe de seguimiento |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
|  |  | 100% |  | Realizar la publicación de las resoluciones regulatorias expedidas en la vigencia | 100% | Numero de las resoluciones regulatorias expedidas en la vigencia |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| PAAC-3 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 100% | PAAC-3.1 | Actualizar la información institucional del portal web según Ley 1712 de 2014 | 100% | Presentación de dos (2) Informes de Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Otras Iniciativas | PE - PAAC-12 | Otras Iniciativas Adicionales | 100% | PE - PAAC-12 | Diseñar una propuesta de procedimiento para la rendición de cuentas | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Estratégica
| PE - PAAC-13 |  | 100% | PE - PAAC-13 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento a la planeación institucional de la Entidad | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica
| PE- PAAC-14 |  | 100% | PE - PAAC-14 | Diseñar una propuesta de procedimiento para el manejo de la información estadística de la CREG | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Planeación Estratégica
| PE/GM/GCE- PAAC-14 |  | 100% | PE/GM - PAAC-14 | Participación en la "Escuela de Cultura Política y Democrática: Yo Elijo Saber' | 100% | Un (1) certificado de asistencia |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica
| PE/GM/GCE- PAAC-14 |  | 100% | PE/GM - PAAC-14 | Taller virtual de creación del Programa de Transparencia y Ética Pública | 100% | Un (1) certificado de asistencia |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | Gestión Control y Evaluación
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0