## PAAC-2024-V-1
Proceso de Planeación Estratégica
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2024
Versión Aprobada
Estrategia | Código | Actividad y/o Subcomponente | Peso Actividad | Código | Acción | Peso Acción | Producto/Entregable | Ene | Feb | Mar | Abr | I Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago. | II Cuatrimestre | Sep. | Oct | Nov | Dic | III Cuatrimestre | Total Acumulado | Proceso responsable de la actividad
Gestión de Riesgos de Corrupción | PE-PAAC-1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 100% | PE-PAAC-1.1 | Actualizar la política general para la administración de riesgos. | 50% | Una (1) Política actualizada y aprobada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | PE-PAAC-1.2 | Socializar la Política general para la administración de Riesgos. | 50% | Tres (3) Piezas de comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
| PE-PAAC-2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | PE-PAAC-2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos que están expuestos a eventos de corrupción vigencia 2024 | 50% | Una (1) mapa de riesgos de corrupción | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | PE-PAAC-2.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas de la Entidad el mapa de corrupción para la vigencia 2024 | 50% | Tres (3) Piezas de comunicación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Gestión de Mejoramiento
| GM-PAAC-3 | Consulta y Divulgación | 100% | GM-PAAC-3.1 | Socializar con la ciudadanía el mapa de corrupción de la vigencia 2024 | 34% | (3) Publicaciones del mapa de Riesgos de corrupción y sus actualizaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Gestión Control y Evaluación
|  |  |  | GM-PAAC-3.2 | Publicar, en la web, el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 | 33% | Publicación del proyecto de mapa de Riesgos de corrupción 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión de Mejoramiento
|  |  |  | GM-PAAC-3.2 | Socializar con los funcionarios y contratistas de la Entidad la programación de las Auditorias a realizar | 33% | Seis (6) Piezas de comunicación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | Gestión de Mejoramiento
| GCE-PAAC-5 | Monitoreo/Seguimiento | 100% | GCE-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Gestión Control y Evaluación
| GCE-PAAC-5 | Publicación | 100% | GCE-PAAC-5.1 | Realizar seguimiento a la Gestión de los Riesgos de Corrupción (Tercer Línea de Defensa) | 100% | Tres (3) Informes se seguimiento a los Riesgos de Corrupción. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Gestión Control y Evaluación
Estrategia Antitrámites | PE-PAAC-6.1 | Actualizar los tramites registrados en SUIT | 100% | PE-PAAC-6.1 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con Función Pública | 60% | Dos (2) informes de avance de los resultados socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Planeación Estratégica
| PE-PAAC-6.2 |  |  | PE-PAAC-6.2 | Asistencia a capacitación de la plataforma SUIT | 20% | Dos asistencias a las Capacitaciones convocadas por Función Pública |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | Planeación Estratégica
| PE-PAAC-6.3 |  |  | PE-PAAC-6.3 | Socializar la información respectiva a los tramites vigentes para el 2024 registrados en SUIT | 20% | Seis (6) Piezas de comunicación: ( tres (3) a funcionarios y contratistas y tres (3) a la ciudadanía ) |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 6 | Planeación Estratégica
Rendición de Cuentas | PE-PAAC-6 | Información de calidad y en lenguaje claro | 100% | PE-PAAC-6.1 | Realizar la publicación del Informe al Congreso en la pagina web de la Entidad | 10% | Un (1) Informe publicado en la página Web. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Planeación Estratégica
|  |  |  | PE-PAAC-6.2 | Realizar la publicación del Informe de gestión vigencia (2023) en la pagina web de la Entidad | 10% | Un (1) Informe publicado en la página Web. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica
| PC-PAAC-7 |  |  | PC-PAAC-1.1 | Realizar la publicación de piezas comunicativas sobre aspectos misionales de la Entidad | 10% | Tres (3) piezas comunicativas sobre los 30 años de la CREG |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | Planeación Estratégica
| PC-PAAC-7 |  |  | PC-PAAC-1.2 | Realizar informes trimestrales de PQRSD. | 40% | Cuatro (4) Informes publicados en la agina web de la CREG |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-7 |  |  | PC-PAAC-1.3 | Realizar la interpretación de comunicaciones, videos institucionales, audiencias públicas o talleres de participación ciudadana por medio de lengua de señas. | 10% | Una audiencia pública que incluya el lenguaje de señas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-7 |  |  | PE/PC-PAAC-1.4 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos teniendo en cuenta los grupos de interés. | 10% | Un (1) Documento de caracterización publicado |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-8 |  |  | PC-PAAC-1.3 | Elaboración de boletines de prensa | 10% | Quince (15) Boletines de prensa publicados |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 15 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 100% | PC-PAAC-2 | Una (1) estrategia para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 25% | Una (1) estrategia para la realización de la audiencia pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-2 |  |  | PC-PAAC-2 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 25% | Una (1) audiencia pública realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-1 |  |  | PC-PAAC-1 | Actualizar la sección de las preguntas frecuentes de información general de la pagina Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas o necesidades de información | 25% | Dos (2) reportes con las fechas de actualización |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-0 |  |  | PC-PAAC-2 | Realizar talleres y audiencias públicas | 25% | Talleres y audiencias públicas virtuales realizados |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PC-PAAC-8 | Responsabilidad | 100% | OAP-PAAC-8.1 | Elaborar una propuesta estrategia de rendición de cuentas | 33% | Un (1) Estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Planeación Estratégica
| PC-PAAC-8 |  |  | PC-PAAC-2.2 | Elaborar un Plan de Comunicaciones de la CREG | 33% | Un (1) documento denominado Plan de Comunicaciones de la CREG |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
|  |  |  | PC-PAAC-2.2 | Presentar informes de participación en medios de la CREG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 34% | Dos (2) Informes de participación en medios de la CREG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
|  | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 100% |  | Informes semestrales con los links relacionados a las convocatorias de Talleres y Audiencias Públicas | 50% | Dos (2) Informes semestrales con los links relacionados a las convocatorias de Talleres y Audiencias Públicas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
[5 empty] | Realizar piezas de convocatoria para la participación activa de la ciudadanía y agentes regulados | 50% | Doce (12) piezas de convocatoria para la participación activa de la ciudadanía y agentes regulados |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 12 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 100% |  | Socializar los avances de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano. | 50% | Cuatro (4) piezas en la vigencia, con una periodicidad de publicación trimestral de avance de ejecución. |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Gestión Humana
[5 empty] | Informes semestrales con los resultados de las Encuestas de percepción realizadas en los Talleres y/o Audiencias Públicas | 50% | Dos (2) Informes semestrales con los resultados de las Encuestas de percepción realizadas en los Talleres y/o Audiencias Públicas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | PE-PAAC-15 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 100% | PE-PAAC-15.1 | Un (1) ejercicio de Planeación Estratégica | 25% | Un (1) ejercicio de Planeación Estratégica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Estratégica
| PE-PAAC-15 |  |  | PE-PAAC-15.1 | Elaboración del Plan Estratégico Institucional | 25% | Un (1) Plan estratégico Institucional generado |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Mejoramiento
[5 empty] | Programación de sesiones con los lideres de procesos sobre Auditorias (Internas/Externas) y de Calidad | 25% | Dos (2) Informes semestrales sobre las sesiones realizadas los lideres de procesos sobre Auditorias (Internas/Externas) y de Calidad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Estratégica
[5 empty] | Programación de sesiones con los lideres de procesos sobre Planeación Institucional | 25% | Dos (2) Informes semestrales sobre las sesiones realizadas los lideres de procesos sobre Planeación Institucional |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Estratégica
|  | Relacionamiento con el ciudadano / Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 100% |  | Generación de piezas comunicativas para atención del servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad | 50% | Nueve (9) de piezas comunicativas para atención del servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad generadas |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
[5 empty] | Proponer una (1) estrategia digital donde se potencialicen las redes sociales de la CREG | 50% | una (1) estrategia digital donde se potencialicen las redes sociales de la CREG |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
|  | Talento Humano / Desarrollar el fortalecimiento Institucional para el servicio al ciudadano | 100% |  | Facilitar el acceso a la capacitación de los servidores y servidoras públicas de la CREG en temas asociados con Atención al Ciudadano y Anticorrupción. | 100% | 2 publicaciones de ofertas de capacitación. |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | Gestión Humana
|  | Normativo y procedimental / Formular acciones para dar cumplimiento normativo de la Entidad. | 100% |  | Proyecto de “Asistente Jurídico Virtual de la CREG como parte del Gestor Normativo Alejandría | 25% | Un (1) Asistente Jurídico Virtual de la CREG como parte del Gestor Normativo Alejandría |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Regulación
[5 empty] | Actualización del código de integridad | 25% | Tres (3) actividades (diagnóstico, actualización y actividad de apropiación) asociado al código de integridad |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Gestión Humana
[5 empty] | Proceso de fortalecimiento y control para la atención del trámite interno a las PQRSD, aplicado. | 25% | Una (1) cartilla didáctica/ guía/piezas de comunicación sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Atención de Peticiones y Consultas
[6 empty] | 25% | Tres (3) capacitaciones para cualificar el personal encargado de recibir y tramitar las PQRSD, programadas y ejecutadas |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | Atención de Peticiones y Consultas
Transparencia y Acceso a la Información | PC-PAAC-6.1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 100% | PC-PAAC-6.1 | Mantener actualizada la información de la pagina web "canales de atención y pida una cita" | 20% | Dos (2) informes de actualización |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
[5 empty] | Proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia 2024 publicados | 20% | Tres (3) informes de seguimiento Proyectos de inversión que se ejecutarán d correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2024 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | Planeación Estratégica
[5 empty] | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | 15% | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2024 publicado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica
[5 empty] | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | 15% | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2024 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | Planeación Estratégica
[5 empty] | Informes de seguimiento al PETI | 10% | Un informe de seguimiento al PETI | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | Informática y Tecnología
[5 empty] | Mantener actualizada la información referente al proceso de Gestión Humana de la CREG en la página web. | 20% | 2 Publicaciones proceso de Gestión Humana en página web. |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | Gestión Humana
|  | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 100% |  | Publicación de las Resoluciones regulatorias expedidas en la vigencia. | 25% | Dos (2) informes semestrales sobre las Resoluciones regulatorias expedidas en la vigencia. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Regulación
| PAAC-3 |  |  | PAAC-3.1 | Actualizar la información institucional del portal web según Ley 1712 de 2014 | 25% | Presentación de dos (2) Informes de Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de la delegación de Oficial de Transparencia |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Estratégica
[5 empty] | Realizar el proceso de divulgación de la ejecución presupuestal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. | 25% | Presentación de cuatro (4) reportes de informes de seguimiento a la ejecución presupuestal con la publicación de forma trimestral. | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Gestión Financiera
Otras Iniciativas | PE - PAAC-12 | Otras Iniciativas Adicionales | 100% | PE - PAAC-12 | Diseñar una propuesta de procedimiento para la rendición de cuentas | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PE - PAAC-13 |  | 100% | PE - PAAC-13 | Diseñar una propuesta para el desarrollo in house de una herramienta para el seguimiento a la planeación institucional de la Entidad | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica
| PE- PAAC-14 |  | 100% | PE - PAAC-14 | Diseñar una propuesta de procedimiento para el manejo de la información estadística de la CREG | 100% | Un (1) Documento Propuesta |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | Planeación Estratégica
| PE/GM/GCE- PAAC-14 |  | 100% | PE/GM - PAAC-14 | Participación en la "Escuela de Cultura Política y Democrática: Yo Elijo Saber' supeditado a invitación de la Secretaria de Transparencia | 100% | Un (1) certificado de asistencia |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
| PE/GM/GCE- PAAC-14 |  | 100% | PE/GM - PAAC-14 | Taller virtual de creación del Programa de Transparencia y Ética Pública supeditado a invitación de la Secretaria de Transparencia | 100% | Un (1) certificado de asistencia |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Planeación Estratégica

## Guia (hidden)
Guía para el diligenciamiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- Vigencia 2024
Columna | Nombre de la Columna | Orientación | Fuente
A | Estrategia | No modificar esta columna | Líder Proceso de Planeación
B | Código | No modificar esta columna | Líder Proceso de Planeación
C | Actividad y/o Subcomponente | No modificar esta columna | Líder Proceso de Planeación
D | Peso Actividad | Se deja 100% y la distribución la realizan en el peso de la acción, posteriomente al momento de consolidar se hara el ajuste respectivo. | Líder Proceso de Planeación
E | Código | No modificar esta columna | Líder Proceso de Planeación
F | Acción | Conjunto de actuaciones que darán cumplimiento a la actividad y/o subcompente.Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
G | Peso Acción | Contribución al cumplimiento de la actividad. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
H | Producto/Entregable | Señalar claramente que se va a entregar como resultado de la gestión realizada. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
I | Ene | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
J | Feb | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
K | Mar | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
L | Abr | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
M | I Cuatrimestre | Representa el acumulado de la gestión realizada durante cuatro meses. El valor se genera automáticamente. NO modificar la formula | Lideres de Proceso
N | May | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
O | Jun | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
P | Jul | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
Q | Ago. | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
R | II Cuatrimestre | Representa el acumulado de la gestión realizada durante cuatro meses. El valor se genera automáticamente NO modificar la formula | Lideres de Proceso
S | Sep. | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
T | Oct | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
U | Nov | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
V | Dic | Registrar el producto a entregar según la programación realizada. Cuantitativamente. Se debe diligenciar por parte de los diferentes lideres | Lideres de Proceso
W | III Cuatrimestre | Representa el acumulado de la gestión realizada durante cuatro meses. El valor se genera automáticamente NO modificar la formula | Lideres de Proceso
X | Total Acumulado | Representa el acumulado total de los respectivos cuatrimestres. Es el alcance que se proyecta cumplir en una vigencia . No se debe modificar la formula | Lideres de Proceso
Y | Proceso responsable de la actividad | Se debe diligenciar por parte de los diferentes líder, según sea el proceso | Lideres de Proceso
Z

## Lista (hidden)
Transformación | Pilares | Catalizador | Componente | Plan Sectorial | ODS | Objetivo Plan Estratégico | Enfoque | Proceso Responsable | Dimensiones | Políticas | Indicador | Tipificación de recursos
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática | 03. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | 2. Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición | b. Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico |  | 1. Fin de la pobreza | 1. Ser reconocidos por emitir una regulación de calidad, claridad y oportunidad. | 1. Proceso estratégico | Atención de Peticiones y Consultas | 1.Talento humano | 1.Talento humano | Producto | Gastos de Funcionamiento
5. Convergencia regional | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | 5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |  | 2. Hambre cero | 2. Propiciar las condiciones que permitan el cambio del modelo actual de negocios | 2. Proceso de Evaluación | Atención de Procesos Judiciales | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2. Integridad | Resultado | FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS A NIVEL NACIONAL
[5 empty] | 3. Salud y Bienestar | 3. Avanzar en la consolidación del modelo regulatorio | 3. Procesos Misionales | Bienes y Servicios | 3.Gestión con Valores para Resultados | 3.Planeación Institucional |  | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CREG NACIONAL
[5 empty] | 4. Educación de Calidad | 4. Incentivar el desarrollo del mercado | 4. Procesos de Soporte | Gestión Control y Evaluación | 4.Evaluación de Resultados | 4.Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE LA CREG A NIVEL NACIONAL
[5 empty] | 5. Igualdad de Genero | 5. Propender por el fortalecimiento de la cadena |  | Gestión de Mejoramiento | 5.Información y Comunicación | 5.Política de compras y contratación pública |  | No aplica
[5 empty] | 6. Agua Limpia y Saneamiento | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios |  | Gestión Documental | 6.Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
[5 empty] | 7. Energía Asequible y no contaminante | 7. Mejorar la productividad del talento humano |  | Gestión Financiera | 7.Control Interno | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros |  | Gestión Humana |  | 8. Seguridad Digital
[5 empty] | 9. Industria, innovación e infraestructura | 9. Lograr una regulación clara, de calidad y pertinente |  | Informática y Tecnología |  | 9. Defensa Jurídica
[5 empty] | 10. Industria, innovación e infraestructura | 10. Armonizar el clima organizacional basados en una cultura de liderazgo, trabajo en equipo y enfoque a resulta |  | Planeación Estratégica |  | 10. Mejora Normativa
[5 empty] | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11. Mejorar la gestión de los recursos financieros |  | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | 11.Servicio al Ciudadano
[5 empty] | 12. Producción y consumo responsables | No aplica |  | Regulación |  | 12.Racionalización de Trámites
[5 empty] | 13. Acción por el clima |  |  | Solución Conflictos y Arbitramiento |  | 13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[5 empty] | 14. Vida submarina |  |  |  |  | 14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
[5 empty] | 15. Vida de ecosistemas terrestres |  |  |  |  | 15. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
[5 empty] | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  |  |  |  | 16. Gestión Documental
[5 empty] | 17. Alianzas para lograr los objetivos |  |  |  |  | 17. Gestión de la información estadística
18.Gestión del Conocimiento y la Innovación
19.Política de Control Interno