## Consolidado
AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS OCI
GESTIÓN HUMANA
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización procedimientos: Se evidenció que los procedimientos de selección y vinculación, capacitación de talento humano, nómina, retiro y trámite de comisiones y gastos de viaje no se encuentran actualizados y no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en numerales allí descritos, tal como se evidencia en el numeral primero del presente informe. Así mismo, se evidencia falta de controles, o los que se tienen no están siendo efectivos, y en algunos casos los funcionarios aplican controles, pero no están definidos dentro del procedimiento. | 1. Actualizar los procedimientos y formatos que se consideren pertinentes para el proceso y pasarlos para aprobación. | 1 / Actualizar los procedimientos y formatos | actualizar / procedimientos y formatos | actualizar / procedimientos y formatos | 2023-09-20 | 2024-06-01 | 0% | Se informa que se encuentra en proceso de actualización
2 | Vacaciones pendientes: Se evidenció que algunos funcionarios tienen más de dos periodos por disfrutar vacaciones, no dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1045 de 1978 y directrices del Decreto 444 de 2023 Plan de Austeridad del Gasto 2023 en su “ARTÍCULO 4. Horas extras y vacaciones. Lo anterior denota falta de controles, desactualización de procedimientos, inaplicación de la norma vigente y falta de supervisión y seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 1. Generar circular de direccionamiento dirigida a todos los funcionarios con el fin de dar indicaciones referentes a la progranación de vacaciones | 1 / Circular de lineamientos de vacaciones | Generar Circular de lineamientos / 1 circular | Generar Circular de lineamientos / 1 circular | 2023-09-20 | 2024-06-01 | 100% | CUMPLIDO
3 | Legalización de comisiones: Se evidenció que no se está dando cumplimiento con la entrega del informe de actividades dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la finalización de la comisión, tal como lo establece el procedimiento GH-PR-008 v 0, numeral 16. y tampoco se está dando cumplimiento al generar una nueva comisión cuando el funcionario no ha legalizado la anterior. Lo anterior, evidencia deficiencias del control interno y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa. | 1. Proyectar resolución de lineamientos de viáticos para aprovación del directro ejecutivo y en caso de ser aprobado, adelantar socialización de la misma 2.Revisar y actualizar el procedimientoGH-PR-008 v 0. 3 Socializar el procedimiento actualizado dentro de la CREG | 1 / Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos y socializar 1 / Actualizar el procedimiento 1 / socializar procedimineto actualizado | Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos / resolución Actualizar el procedimiento / procedimiento socializar procedimineto actualizado / socializaciones | Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos / resolución | 2023-09-20 | 1/06/2024 30/08/2024 | 60% | Se informa que: Se reglamentaron tanto las comisiones de servicio, gastos de viáticos, desplazamientos mediante la Resolución No. UAE99_181 DE 2024, así como el pago de gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los contratistas mediante la Resolución No. UAE 99_185 DE 2024. 1. "Por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG reglamenta las comisiones de servicio, gastos de viáticos, desplazamientos y se fijan otras disposiciones." https://creg.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=1213595 2."Por la cual se reglamenta el pago de gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los contratistas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG" https://creg.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=1213594 Queda pendiente la actualización del procedimineto y su socialización se realizará en el 3er trimestre 2024.
4 | 5 Expedición de Registro presupuestal posterior. (Viáticos – Presupuesto): Se evidenció la generación de registros presupuestales un (1) día después del inicio de las comisiones revisadas en la vigencia 2023. Lo anterior generando un hecho prohibido en la ley como lo establece el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. Lo anterior, evidencia deficiencias del control interno y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa lo que puede generar situaciones de connotaciones disciplinarias y fiscales por parte de los entes de control. | 1. Revisar y actualizar el procedimientoGH-PR-008 v 0. 2 Socializar el procedimiento actualizado dentro de la CREG | 1 / Actualizar el procedimiento 1 / socializar procedimineto actualizado | Actualizar el procedimiento / procedimiento socializar procedimineto actualizado / socializaciones | actualizar / procedimientos y formatos | 2023-09-20 | 1/06/2024 30/08/2024 | 0% | Se informa que: Se encuentra en proceso de actualización y se culminará en el segundo trimestre de 2024.
5 | Liquidación de comisiones: Se evidenció que a algunos funcionarios que salieron a cumplir comisiones de servicios y cuya salida fuera posterior a las 2:00 p.m. del día, no se le está reconociendo el 100% del viático de ese día cuando pernocta, sino solamente el 50% de los mismos, no cumpliendo lo establecido en los Decretos 908/2023 y Decreto 444 de 2023. Lo anterior, evidencia deficiencias del control interno y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, lo que puede generar situaciones de connotaciones disciplinarias y fiscales por parte de los entes de control. | Proyectar resolución de lineamientos de viáticos para aprovación del directro ejecutivo y en caso de ser aprobado, adelantar socialización de la misma | 1 / Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos y socializar | Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos / resolución | Proyecto de resolución de lineamientos de viáticos / resolución | 2023-09-20 | 2024-06-01 | 100% | Se reglamentaron tanto las comisiones de servicio, gastos de viáticos, desplazamientos mediante la Resolución No. UAE99_181 DE 2024, así como el pago de gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los contratistas mediante la Resolución No. UAE 99_185 DE 2024. 1. "Por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG reglamenta las comisiones de servicio, gastos de viáticos, desplazamientos y se fijan otras disposiciones." https://creg.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=1213595 2."Por la cual se reglamenta el pago de gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los contratistas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG" https://creg.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=1213594
PROYECCIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | 1. DESACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS: Revisados los procedimientos del proceso se evidencia que siguen desactualizados, incumpliendo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y normas legales vigentes. En la auditoría realizada en la vigencia 2016 se había hecho la observación, quedando como hallazgo la misma situación, la cual no fue atendida. Por lo anterior, los procedimientos se deben actualizar teniendo en cuenta el Decreto 1260 de 2013, los formatos actuales como (invitación a presentar oferta, acta comité de compras bienes y servicios), actualización del listado maestro del proceso, revisión y ajuste general de acuerdo nuevas normas y cambios en la entidad. | Actualización de procedimientos y formatos | 1. Realizar un listado con los nombres de los procedimientos con los que cuenta proyección corporativa y relaciones con el entorno con el fin de verificar y analizar su pertinencia y utilidad dentro del procedimiento. 2. Actualizar los formatos y procedimientos que se consideren pertinentes para el proceso y pasarlos para aprobación por parte del comité de calidad. 3. Solicitar a la encargada de calidad la publicación y/o despublicación de los procedimientos y formatos en la plataforma de ISODOC, según sea el caso, verificar la adecuada publicación de los formatos y procedimientos en la plataforma de ISODOC y aplicar los cambios al proceso de Proyección Corporativa y relaciones con el entorno. | Lista chequeo formatos y procedimientos ajustados publicación Isodoc | 100% | 2019-03-20 | 28/06/2019 30/12/2019 13/03/2020 30/10/2020 30-07-2021 | 100%
1 | Actualización Plataforma Secop II: En la plataforma del SECOP II algunos pagos y recibos a satisfacción de los contratos no reposan allí, asi como también hay información publicada que no corresponde al contrato publicado | 1- Revisar que los documentos que hacen parte de la ejecución de los contratos celebrados en las vigencias 2021 se encuentre actualizada en la palataforma Secop II. 2- Capacitación en SECOP II | 1-Los responsables del proceso de proyección corporativa, solicitarán la actualización de la información que se encuentre pendiente por publicar en Secop II de los contratos celebrados en 2021 2- Los responsables del Proceso revisaran cada semestre que los documentos de ejecución de los contratos celebrados y publicados en Secop, se encuentre completa 3 - Mantener actualizados los contratos a partir de la vigencia 2021. 4 Los responsables del proceso, solicitaran al Proceso de Bienes y Servicios capacitación sobre el manejo de la plataforma Secop II, sobre la publcación de los documentos que hacen parte de la ejecucuón de los contratos celebrados. Se dejará constancia de la capacitación en acta de reunión | 100% | 100% | 03/01/2022 17/01/2022 | 17/01/2022 8/02/2022 | 50% | No presentó avance
2 | Actualización Plataforma Secop II. En el desarrollo de la auditoria se revisó la información cargada en Secop II de los contratos celebrados a primer semestre de 2023, se evidenció que no se encuentra actualizada la información en Secop | 1- Revisar los documentos colgada en el Secoop. 2. 2- Realizar reuniones de actualización de documentos con el proceso de contratación. 3. Publicar la información de la gestión contractual en el Secoop. | 1. Actualización del Secoop. 2. Actas de reuniones. | 3 | 3 | 1. Septiembre 2023. 2. Octubre 2023 3. Noviembre 2023 | 1. Diciembre 2023 | Suscripión | No presentó avance
3 | Desactualización Política de comunicaciones, procedimientos y uso formatos. Revisados los documentos que soportan el Sistema de Gestión de Calidad del proceso auditado, se evidencia desactualización de la Política de Comunicaciones dado que aún se está relacionando un procedimiento que en la actualidad no existe | Actualización de procedimientos y formatos | 1. Realizar un listado con los nombres de los procedimientos con los que cuenta proyección corporativa y relaciones con el entorno con el fin de verificar y analizar su pertinencia y utilidad dentro del procedimiento. 2. Actualizar los formatos y procedimientos que se consideren pertinentes para el proceso y pasarlos para aprobación. 3. Solicitar al responsable del proceso de Gestión de Mejoramiento la publicación y/o despublicación de los procedimientos y formatos en la plataforma de ISODOC, según sea el caso. 4. verificar la adecuada publicación de los formatos y procedimientos en la plataforma de ISODOC y aplicar los cambios al proceso de Proyección Corporativa y relaciones con el entorno. | 1. Listado a actualizar. 2.Actualizaciones 3. Publicaciones. | 3 | 1. Septiembre 2023. 2. Octubre 2023 3. Noviembre 2023 | 1. Diciembre 2023 | Suscripión | No presentó avance
4 | Incumplimiento de reportar seguimiento de información. Frente a los seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos producto de auditorías internas de vigencias anteriores, no hubo evidencia del reporte de avance y cumplimiento de estos. No se dio cumplimiento al proceso auditor actual, en el sentido que no se reportó la información solicitada, así como la no suscripción de la carta de salvaguarda, incumpliendo el respectivo procedimiento. No hubo evidencia del avance y cumplimiento de los indicadores del proceso al corte del primer semestre de 2023, pues no se encontró publicado. | Reporte de avance y cumplimiento de planes de mejoramiento anteriores | 1. Hacer una revisión con control interno de los planes de mejoramiento que hacen falta. 2. Reportar a control interno los planes de mejoramiento necesarios. 3. Remitir la carta de salvaguardia. | 1. Enviar la información necesaria. | 3 | 1. Septiembre 2023. 2. Octubre 2023 3. Noviembre 2023 | 1. Diciembre 2023 | Suscripión | No presentó avance
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización de proceso, procedimiento y documentos del SGC del proceso de Planeación: Revisados los documentos señalados en el numeral 1 del presente informe, relacionados con la caracterización del proceso de Planeación Estratégica, su procedimiento y documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad se estableció que se encuentran desactualizados y que se están referenciando parámetros como es el caso de los planes operativos, o el uso de algunos formatos que no se están aplicando, incumpliendo con la política de calidad establecida. Lo anterior, evidencia deficiencias del control interno y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, incumpliendo directrices del Sistema de Gestión de Calidad | Revisar el proceso estratégico: planeación estratégica, en sus procedimientos, guías o manuales, actualizando los criterios y metodologías vigentes en atención al sistema de gestión de calidad SGC. | (i) Continuar con el desarrollo o diseño de herramientas metodológicas que permitan realizar el seguimiento a la planeación institucional y estructurar la nueva planeación estratégica. (ii) Motivar y de ser posible contar con un profesional de diseño y gestión de herramientas como tableros de control, que permitan optimizar los recursos existentes. (iii) Realizar revisión de los proyectos de inversión de la Creg, toda vez que en la vigencia 2023 finalizan su horizonte o gestión. (Posible reformulación y fortalecimiento a los mismos) (iv)Actualizar el procedimiento PE PR 001 Planeación estratégica en consecuencia con las metodologías o herramientas aprobadas por el comité de expertos (CE) y el comité institucional de gestión y desempeño (CiGD) | Procedimiento PE PR 001 Planeación estrégica actualizado | Un (1) Procedimiento | 2023-12-01 | 29/09/2023 30/06/2024 | 25% | El 19 de febrero de 2024 en Reunion de Planeación con el Director Omar Prias, se presentaron los diferentes aspectos a desarrollar en el I trimestre. Uno de los temas consistio en dar cierre al Hallazgo de Auditoria Interna. Se presento al Director los avances realizados y se contextualizo en que consiste el Proces de Planeación Estrategica, se señalo el hallazgo y los avances en el reporte que se remite a Control Interno en el marco del Plan de Mejoramiento. Al señalar los formatos el director sugirio otra reunion para reviar y analizar toda la información presentada de planeación Estrategica.
2 | Desactualización Política de Administración de Riesgos y mapas de riesgos por procesos: La política de administración de riesgos, la cual data del año 2019 no se encuentra actualizada de acuerdo con los parámetros y directrices dadas en la guía de administración riesgos y diseños de controles en entidades públicas Versión 5 de diciembre de 2020 del DAFP. El no contar con una política de administración de riesgos actualizada conlleva a no tener los lineamientos precisos de como la Comisión debe gestionar de manera efectiva todos los riesgos que afecten el logro de los objetivos estratégicos y de procesos. El no tener una política de administración de riesgos actualizada, conlleva a que los mapas de riesgos identificados y aprobados (vigencia 2020) están rezagados con los lineamientos dados por el DAFP, siendo necesario que una vez se cuente con la política actualizada, se proceda con la renovación de los mapas de riesgos de la Comisión. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, incumpliendo directrices dadas en la guía de riesgos del DAFP 2020. | Levantamiento de los mapas de riesgo en cumplimiento a la politica de administración del riesgo vigente | Elaborar los mapas de riesgo: 1- Por proceso 2- Corrupción | Elaborar los mapas de riesgopor proceso, de corrupción , de acuerdo con los lineamientos de la nueva política | Documento Excel | 2022-12-01 | 30/06/2022 ( esta fecha se ha prorrogado ya que viene de una auditoria anterior y no se ha cumplido) 31/12/2023) 31/03/2024 | 90% | A corte 31 de marzo de 2024 se presentan los siguientes avances en atención a las unidades de medida establecidas: (i) Elaborar los mapas de riesgo institucionales, por proceso, de corrupción (a) Se diseñó, aprobó y publicó el mapa de riesgos de corrupción y fraude 2024. El CiGD aprobó el 30 de enero de 2024. Siete (7) riesgos identificados en los procesos de bienes y servicios, gestión financiera, regulación, gestión humana, gestión documental y gestión de evaluación y control. Así mismo, se realizaró el primer monitoreo y seguimiento cuatrimestral 2024 al mapa de riesgos de corrupción y fraude de 2023. Información ubicada en la colección AZ Digital/Gestión del riesgo. (b) Se elaboró el mapa de riesgos institucional 2024, en donde se presentan los riesgos de gestión, corrupción y fraude identificados en la entidad. Nota: Los riesgos identificados bajo la tipología de seguridad de la información, se identificaron , analizaron y evaluaron desde el proceso de informática y tecnología. (c) Los documentos metodologicos diseñados: - Infografía ruta de diseño y actualización de los riesgos. - Infografía ruta de monitoreo y seguimiento a los riesgos. - Documento metodológico gestión del riesgo, a partir de los lineamientos del DAFP 2022. Se encuentran pendientes de presentar ante el comité de control interno (CCI) para su socialización y aprobación. (ii) activos de información, de acuerdo con los lineamientos de la nueva política. Cumplida en la vigencia 2022.
3 | Desactualización de información publicada en página web. Revisada la información publicada en la página web de la Comisión, se evidenció que hay información que se encuentra desactualizada y/o presenta inconsistencias, tal como quedó registrado en el numeral 2 del presente informe, no siendo consecuente con las directrices dadas mediante la Ley 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020, de modo tal que se garantice el acceso y la calidad de la información publicada por la Comisión. Lo anterior evidencia fallas de control, supervisión y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, así como falta de coordinación y comunicación entre las áreas responsables de políticas al interior de la Comisión y Planeación Estratégica, que debe liderar el tema. | Actualizar y mantener actualizada la pagina web de la entidad, en lo referente a la información a publicar desde planeación estratégica en cumplimiento a la Ley 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020, a través de los mecanismo y directrices informadas por información y tecnología. | ¨- Realizar mesas de trabajo con: (i) información y tecnología , (ii) los diferentes grupos trasversales y (iii) gestión de evaluación y control, para depurar, eliminar duplicidad de información y denominar adecuadamente la información en cumplimiento a los requerimientos ITA. - Solicitar a través de los medios dispuestos por información y tecnología (Aranda y mesa de ayuda) lo ajustes o cambios requeridos en la información publicada y a publicar por planeación estratégica. | Información (link) de planeación estratégica actualizada en la página web, acorde a los requerimientos de la Ley 1712/2014 y Resolución 1519 de 2020. | Link (matriz ITA) creados y actualizados | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 100%
REGULACIÓN
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Hallazgo1: se evidencia que no se está dando cumplimiento a las actuaciones administrativas dentro de los términos establecidos por ley (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y procedimiento de regulación - RG-PR-002), | 2020: Acción correctiva: revisión de todas las actuaciones administrativas particulares que están en curso, verificación de conformación del expediente, análisis del cumplimiento de plazos, causas de atraso y definición e implementación de medidas correctivas para adoptar las decisiones atrasadas. 2022: A.Elaboración del Modelo de registro y seguimiento al desarrollo de la agenda regulatoria. B. Implementación del nuevo sistema de gestión de procesos y documental AZ Digital. 2022- septiembre: Desarrollo de la herramienta para la planeación y seguimiento de la agenda regulatoria a cargo del grupo de planeación operativa. | 2020: 1.Actualización de la matriz de seguimiento de procesos particulares e identificación de los procesos atrasados o de las actuaciones/solicitudes sin expediente. 2. Revisión con los responsables del estado y causas de atraso. 3. Definición de acciones individuales para cada proceso para conformación del expediente y solución de la actuación cuyos plazos se encuentran vencidos. 4. Seguimiento de acciones acordadas. 2022: A- 1. Diseño del modelo. 2. Revisión y aprobación del modelo. 3. Prueba piloto. 4. Evaluación de funcionamiento. 5. Ajustes. 6. Implementación. B- 1. Implementación de AZ digital. 2022-sept: A- Herramienta de formulación y seguimiento de la agenda regulatoria - implementación de tableros de visualización para monitoreo a cargo de GPO B- 1. Implementación de AZ digital. 2. Socialización de funcionamiento AZ digital. | 1- Una matriz 2-Diseño de un modelo. 3- Flujos AZ digital | 1 | 1. ABRIL 16 DE 2020 2. JUNIO 30 DE 2020 3. JUNIO 30 DE 2020 4. DICIEMBRE 16 DE 2020 | 2020 1. 1/4/2016 2. 30/6/2020 3. 30/6/202 4. 16/12/2020 2022: 1. 15/8/2022 2. 15/9/2022 3. 15/12/2022 4. 20/1/2023 5. 20/2/2023 6. 25/2/2023 2022-sept: A- 30 Septiembre de 2023 B- 1. Marzo 2023 2. Marzo 2023 | 100% | CUMPLIDO
2 | Hallazgo 2: incumplimiento en la aplicación del procedimiento de Regulación (RG-PR-002) y Circular Interna No 007 de mayo de 2019. | 2020: 2. Fortalecer el seguimiento permanente de las solicitudes de actuaciones particulares para asegurar la conformación del expediente y el cumplimiento de plazos. 2022: Fortalecimiento y sistematización del procedimiento de regulación particular, implementación flujo aprticular AZ digital. | 2020: 1. Fortalecimiento del proceso de asignación (mas categorias en el SGC, reinducción a radicación y asignación). 2. Designación de un asesor por grupo de trabajo responsable del seguimiento de la conformación del expediente el avance de la actuación el cumplimiento de plazos y cumplimiento de procedimientos, requisitos de calidad y de diligenciamiento de la matriz. 3.Actualización permanente de la matriz de seguimiento de actuaciones particulares. 4. Envío de correos electrónicos a asesor responsable y experto lider, sobre avance de procesos y cumplimiento de tiempos. 2022: 1. Implementación AZ digital Puesta en marcha de AZ digital. 2. socialización de funcionamiento de flujo de regulación en AZ digital. 3. Revisión del procedimiento regulación genera y revisión de los formatos de regulación para hacer mejoras. | 1- Seguimientos 2- Actualización permanente de la matriz. 3- envio de correos. 4- Socialización flujo de regulación en AZ digital 5- Revisión procedimiento | 1 | 1 y 2. ABRIL 30 de 2020 3. MAYO 30 de 2020 | 2020: 1 y 2. ABRIL 30 DE 2020 3. MAYO 30 2022: 1. 15/12/2022 2. 15/08/2022 3. 10/9/2022 4. 30/9/2022 1. Marzo 2023 2. Marzo 2023 3. Septimebre 2023 | 100% | CUMPLIDO
3 | Hallazgo 3: Medición de los Indicadores del Proceso: Se evidencia que no se está cumpliendo la meta de los indicadores del proceso | 2020: Redefinición del indicador: Nuevo indicador para medición de cumplimiento de proyectos que sean fundamentales o neurálgicos identifcados por el comité de expertos. No incluir toda la agenda que en todo caso es indicativo. Indicador de cumplimiento de plazos para regulación de carácter particular: 2022: Acciones correctivas y de mejora de los hallazgos 1 y 2 | 2020: 1. Redefinición del indicador. 2. Identificación de los proyectos fundamentales de desarrollar en el año. 3. Seguimiento trimestral al avance y ejecución de estos proyectos. 4. Reporte del seguimiento de los proyectos en al comité de expertos. 2022: Acciones correctivas y de mejora de los hallazgos 1 y 2 | 1- Indicador actualizado. 2-Seguimiento trimestral indiciador. 3- Reporte de seguimientos proyectos al Comité de Expertos | 1 | 1. MARZO 30 DE 2020 2. MARZO 30 DE 2020 3. ABRIL 10 DE 2020 4-6 DICIEMBRE 16 DE 2020 | 2020: 1. MARZO 30 DE 2020 2. MARZO 30 DE 2020 3. ABRIL 10 DE 2020 4-6 DICIEMBRE 16 DE 2020 30 sept 2023 | 100% | Se cuenta con la herramienta del sistema de AZ digital y con la herramienta terminada por el grupo de GPO. Adicionalmente se ajustó el indicador de seguimiento para la agenda regulatoria indicativa. Así las cosas, se entienden por cumplidas las acciones, sin embargo, se continuará analizando las mejoras que puedan ser útiles en este tema.
|  | 2022: Elaboración del Modelo de registro y seguimiento al desarrollo de la agenda regulatoria. | 2022: 1. Diseño del modelo. 2. Revisión y ajuste del procedimiento de regulación general.(formatos) 3. Revisión y aprobación del modelo. 4. Prueba piloto. 5. Evaluación de funcionamiento. 6. Ajustes. 7. Implementación. | 1- Diseño modelo. 2- Ajuste procedimientos | 1 | DICIEMBRE 16 DE 2020 | 2022: 1. 15/8/2022 2. 10/9/2022 3. 15/9/2022 4. 15/12/2022 5. 20/1/2023 6. 20/2/2023 7. 25/2/2023 | 100% | Se cuenta con la herramienta del sistema de AZ digital y con la herramienta terminada por el grupo de GPO. Adicionalmente se ajustó el indicador de seguimiento para la agenda regulatoria indicativa. Así las cosas, se entienden por cumplidas las acciones, sin embargo, se continuará analizando las mejoras que puedan ser útiles en este tema.
4 | Hallazgo 4: Aplicación de los formatos de Planificación y Diseño de la Regulación: Se evidenció que no todos los temas registrados en la agenda regulatoria de la vigencia 2019 tiene el formato de Planificación y Diseño de la regulación, incumpliendo lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y la Circular interna No. 007 de mayo de 2019. | Acción correctiva: para los proyectos regulatorios incluidos en la agenda 2019 que siguen en la agenda 2020 se revisa lo que falta y se complementa. | 1. Identificación de los procesos regulatorios de la agenda 2020 que vienen de la agenda 2019. 2. Revisión de cada proyecto para verificar que falta y complementar según corresponda. 1. Designación para cada proyecto regulatorio de la agenda de un asesor responsable del seguimiento y cumplimiento del avance de la actuación, el cumplimiento de plazos y cumplimiento de procedimientos, requisitos de calidad y de diligenciamiento permanente de la matriz de seguimiento. 2. Actualización permanente de la matriz de seguimiento para incluir proyectos regulatorios que no hayan sido considerados inicialmente en la agenda regulatoria y excluir los que se hayan eliminado de la agenda, así como para incluir la información de expedientes, formatos, actas y resoluciones. | 1- identificación procesos regulatorios 2- Asesor responsable de seguimiento y avance proyecto regulatorio 3- Actualización matriz proyectos regulatorios | 1 | MARZO 30 DE 2020 | MARZO 30 DE 2020 1. MARZO 30 DE 2020 | 100% | En noviembre de 2023, se realizaron pilotos de la herramienta obteniendo ajustes operativos. Una vez implementados quedó terminada. En el mes de diciembre se presentó la herramienta al director ejecutivo y al Comité de Expertos. Se acordó que una vez se depuren los temas de la agenda se sincronizará la aplicación con la agenda indicativa y se iniciará el proceso de seguimiento. Con respecto a la implementación del flujo de AZ digital, quedo implementado en mayo de 2023. Con respecto a la activación de los flujos para la totalidad de las actuaciones administrativas particulares que se encontraban en curso al momento de migrar al sistema de AZ digital, el sistema permite su trámite.
|  | 2022: Fortalecimiento y sistematización del procedimiento de regulación general. Implementación de AZ digital. | 2022: 1. Solicitar a los equipos de trabajo la complementación de los expedientes y adecuado diligenciamiento de los formatos diligenciados. 2. Puesta en marcha AZ digital. 3. Socialización funcionamiento AZ digital 4. Revisión del procedimiento regulación general, para identificar oportunidades de mejora en los formatos. | 1- Socialización de formatos 2- Socialización del funcionamiento de AZ digital 3- Ajuste del procedimiento regulación | 1 | 1. MARZO 30 DE 2020 2 y 3 ACTIVIDAD PERMAMENTE | 2022: 1. Permanente 2. Marzo 2023 3. Marzo 2023 4. Septimebre 2023 | 100% | En noviembre de 2023, se realizaron pilotos de la herramienta obteniendo ajustes operativos. Una vez implementados quedó terminada. En el mes de diciembre se presentó la herramienta al director ejecutivo y al Comité de Expertos. Se acordó que una vez se depuren los temas de la agenda se sincronizará la aplicación con la agenda indicativa y se iniciará el proceso de seguimiento. Con respecto a la implementación del flujo de AZ digital, quedo implementado en mayo de 2023. Con respecto a la activación de los flujos para la totalidad de las actuaciones administrativas particulares que se encontraban en curso al momento de migrar al sistema de AZ digital, el sistema permite su trámite.
ATENCION A PROCESOS JUDICIALES
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Incumplimiento supervisión contratos – SECOP II: Revisada la información cargada en Secop II de los contratos celebrados en el periodo comprendido entre el 01 de julio/2021 hasta el 28 de febrero de 2022, se evidenció que algunos pagos y recibos a satisfacción de los contratos no reposan allí, asi como también hay información relacionada con la etapa precontractual, contractual y post contractual, tal como se relaciona en el numeral 7 del presente informe. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera línea de defensa, incumpliendo las directrices del manual de supervisión en el título IV “Etapa Contractual”, Numeral 4 “Supervisión e Interventoría”: “En calidad de usuario comprador, el supervisor o interventor deberá realizar directamente el cargue de la información a la plataforma SECOP II. | Nota aclaración: este Hallazgo no pertenece al proceso de defensa jurídica, sino al proceso de adquisición de bienes y servicios. De otro lado, los documentos de la etapa precontractual no son de responsabilidad del supervicior, que sólo es designado en el contrato o con posterioridad. Tampoco le aplica el concepto de primera línea de defensa porque no se trata de acciones de control de riesgo. Acción correctora Actualización del SECOP II 1. Acción de mejora: Seguimineto periódico al SECOP II | Acción correctora. Se cargará la totalidad de documentos de la ejecución y liquidación de los contratos de defensa jurídica que faltan en el SECOP, para lo cual se asignará la función al Tecnico Adinistrativo, grado 13 que apoya defensa jurídica. Acción de mejora: El Tecnico Adinistrativo, grado 13 que apoya defensa jurídica hará seguimiento periododico con reporte a al Coordinador de Procesios Judiciales por correo electrónico. | 1. SECOP II | 1 | 2022-05-09 | 4/07/2022 30/06/2023 30/06/2024 | 70% | Se solicitó al área de financiera información sobre como subir el acta de liquidación del contrato 2022-012, Milena informó que el acta ya esta subida a secop y que ellos son los encargados de subir ese tipo de documentos, que desde el perfil del supervisor se puede subir otros documentos como el acta de inicio, facturas, etc. En cuanto al contrato 2022-012 informan que el acta ya esta subida en Secop II pero que se requiere que el contratista Motta Navas acepte el acta de liquidación para que se de por terminado el contrato. Mediante correo electrónico se realizó el requerimiento a Motta Navas. Evidencia:https://creggov.sharepoint.com/:b:/s/Defensajudicial/EeDiCCvWwhlJqrGyTQ4w_w8B6Hrcmw96Aj2Ez02r_NfyXQ?e=T5xP7w Se debe reformular la acción porque no esta siendo efectiva, se sigue presentando lo mismo.
2 | Deficiencias información Ekogui: Revisada la información contenida en el aplicativo Ekogui, se identificaron deficiencias, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del presente informe, relacionado con la cantidad de procesos, estados (terminados y activos) y calificación. Respecto a la calificación del riesgo se evidenció una falta de seguimiento y cumplimiento por parte del apoderado | 1. Actualización del eKOGUI 2. Seguimiento mensual del eKOGUi informando a los apoderados de los procesos cuya calificación tenga 5 meses. 3. Reporte trimestal al director ejecutivo. | 1.Reportar mesualmente a los apoderado externos recordando su obligatoción de actualizar la calificación del proceso cada 6 meses y relacionar procesos a cargo cuya calificación del riesgo tenga 5 meses. 2. Previo a aprobar la solciitud de pago por parte del contratista se verificara que los procesos a su cargo esten actualizados en eKOGUI. | 1. Control mensual 2. Validación de la actuación previo al pago de honorarios del contratista | 2 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Suscripión
3 | Incumplimiento supervisión contratos – SECOP II: Revisada la información cargada en Secop II de los contratos celebrados en el periodo comprendido entre el 01 de julio/2023 hasta el 31de diciembre de 2023, se evidenció que algunos pagos y recibos a satisfacción de los contratos no reposan allí, así como también hay información relacionada con la etapa precontractual, contractual y post contractual | 1.Se cargará la totalidad de documentos de la ejecución y liquidación de los contratos de defensa jurídica que faltan en el SECOP II con apoyo de la Subdirección adminsitrativa y financienra. 2.Se hará una revisón anual o cuando el contrato se liquide, de los documentos cargados en SECOP II, AZ y con la información que suministra la Subdirección Administrativa. | 1. Cargar los documentos a Secop II con apoyo de la Subdirección Adminitrativa y financiera. 2.Revisión anual o cuando se liquide el contrato. | 1. Cargar los documentos a Secop II 2. Seguimiento anula o cuando se liquide el contrato | 2 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | Suscripión
GESTION DOCUMENTAL
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización procedimientos y documentos de calidad: Se evidenció que los procedimientos de Recepción y radicación de comunicaciones oficiales GD- PR-001 v.6, no se encuentran actualizados y no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en numerales allí descritos. No se evidenció la publicación en la página web de la entidad el Plan Institucional de Archivos PINAR, como lo menciona el procedimiento Actualización de instrumentos archivísticos GD-PR-002 v0 en la descripción de actividades numeral 5. El Plan Institucional de Archivos de la Entidad - P.I.N.A.R, allegado en la información solicitada, requiere revisión y actualización; toda vez que, es de fecha 2018, se hace mención del sistema de información Lotus para la administración de gestión y trámite y algunas funciones del proceso de gestión documental. El programa de gestión documental publicado en Isodoc https://creg.isodoc.co/creg/Isodoc/inicio.nsfen y en página web https://creg.gov.co/publicaciones/13515/programa-de-gestion-documental/, también se requiere de actualización. Respecto a la Política de gestión documental, se encuentra desactualizada y es un hallazgo reiterativo, pues en el plan de mejoramiento suscrito de la vigencia 2020 se menciona que fue diseñada y aprobada, pero en la publicación que hay en la página web de la entidad https://creg.gov.co/publicaciones/15014/politicas/?genPagdoc15008=3 no se evidencia la versión actualizada. | Realizar la actualización de los siguientes documentos: Politica de gestión documental Programa de Gestión Documentla -PGD Plan Institucional de Gestión y Desempeño - PINAR | 1. Actualizar la política de gestión documental articulando los documentos electrónicos y los documentos físicos. 2. Realizar reuniones con las áreas de planeación, la Dirección Ejecutiva y la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF para la actualización del Programa de Gestión Documental – PGD alineado con el Plan Estratégico Institucional. 3. Realizar reuniones con planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF para la actualización del PINAR alineado con el Plan Estratégico Institucional. | Documentos: Política, programa y plan | 3 | 2024-01-02 | 30/06/2024 30/08/2024 | 20% | Se informa que: 1- Se encuentra en proceso la actualización de la politica de gestión documental. 2- El Programa de Gestión Documental, se encuentra en proceso de actualización y en concordancia del Plan Institucional de Archivos PINAR. 3- El Plan Institucional de Archivos se encuentra elaborado y pendiente de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para lo cual se anexa el documento PINAR
2 | Pago factura Tandem: Del contrato 2018-091 suscrito con TANDEM, no se canceló una factura por concepto de servicio de custodia por valor de $3.835.859,87, de fecha septiembre de 2022, no cumpliendo el procedimiento de GF-PR-006 – Realización de Pagos con Recursos Nación CSF y SSF establecido para tal fin, dejando de ejecutar recursos de la vigencia 2022 y afectando apropiación de la vigencia 2023 y denotando deficiencias en los puntos de control establecidos en la supervisión del contrato y fallas en la comunicación entre la supervisión y la SAF. | Realizar el pago de la factura | 1. Realizar resolución de pago 2. Efectuar pago de factura | Orden de pago | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 100% | El pago de la factura de Tandem se realizó en el mes de diciembre 2023 conforme a la Resolución N. UAE 99_165 DE 2023. Se adjunta los respectivos soportes del pago.
3 | Incumplimiento de reportar el seguimiento de información: Al corte de junio de 2023, y frente a los seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos producto de auditorías internas de vigencias anteriores, no hay evidencia del reporte de avance y cumplimiento de estos. Igualmente, no hay evidencia del avance y cumplimiento de los indicadores del proceso, así como el avance de las actividades planteadas dentro del plan de acción institucional para la vigencia 2023. Lo anterior, evidencia fallas en los controles establecidos en el proceso pues como líderes de la primera línea de defensa se tienen responsabilidades de cumplir las directrices dadas por la administración y ceñirse a las políticas y metas establecidas por la Comisión. | Cumplir con los reportes de las auditorías internas de vigencias anteriores | 1. Realizar reportes de auditorías internas de vigencias anteriores | Reportes | 1 | 2023-12-01 | 29/12/2023 31/03/2024 | 100% | Se informa que: Los indicadores de gestión documental con corte a 31 de diciembre 2023 fueron remitidos el 16 de febrero de 2024 a la profesional responsable del proceso. El indicador principal correspondió al de atención de consultas, y posteriormente se incrementarón 4 indicadores más de organización y digitalización de documentos,los cuales fueron compilados y enviados en la fecha indicada. Así mismo, durante el primer trimestre 2024 se realizó el Seguimiento y monitoreo indicadores de gestión 2024, para lo cual, el día 5 de abril 2024 se remitió a la profesional responsable del proceso el respectivo Reporte de Indicadores de gestión Documental. Se adjunta como evidencia los indicadores 2023 y 2024 primer trimestre, con los respectivos correos con los cuales fue entragada la información. Se han realizado mesas de trabajo con los lideres de Planeación y Gestión de mejoramiento con el proposito de dejar en claro cuales son las herramientas para la transmisión de la información.
4 | Gestión Riesgos: Se cuenta con riesgos dentro del proceso (uno de gestión y uno de corrupción) relacionados con “Posibilidad de afectación reputacional y de sanciones legales por la pérdida de documentos de archivo, al no realizar un adecuado seguimiento y control a las actividades de administración documental para preservar los documentos, y garantizar el flujo adecuado de la cadena documental sin afectación por las modalidades de trabajo en la entidad.” Sin embargo, al revisar los controles establecidos, se identifica que no se están aplicando en la forma como se describen, dado que no hay evidencia de la aplicación del procedimiento PR-GD-003 en la actividad 5.2.5.. Frente al control el establecido para el riesgo de corrupción, no cumple con los estándares dados dentro de la guía de administración de riesgos V6 del DAFP. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, incumpliendo directrices dadas en la política de administración de riesgos. | Publicar y cumplir con el procedimiento GD-003 | 1. Reunión con planeación para validar el estado del procedimiento GD-003. 2. Publicar el procedimiento GD-003. 3. Dejar evidencia del cumplimiento frente al procedimiento GD-003 | Publicación y evidencias | 2 | 2023-12-01 | 29/12/2023 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 | 60% | Se informa que: Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron acciones de fortalecimiento en el uso de la herramienta AZ Digital, la cual debe estar alineada con la actualización del procedimiento Aministración Documental, por lo que el documento será entregado en el segundo trimestres de 2024, teniendo en cuenta que las mesas de trabajo con Planeación se realizarán en este trimestre.
5 | Actualización Plataforma Secop II: En el desarrollo de la auditoria se revisó la información cargada en Secop II del contrato 2023-097, se evidenció que no se encuentra actualizada la información en Secop. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera línea de defensa, incumpliendo las directrices del manual de supervisión en el título IV “Etapa Contractual”, Numeral 4 “Supervisión e Interventoría”: “En calidad de usuario comprador, el supervisor o interventor deberá realizar directamente el cargue de la información a la plataforma SECOP II. | Cargar en la plataforma Secop los pagos y recibos a satisfacción que se encuentran pendientes. | 1. Cargar evidencias de pagos | Secop II | 5 | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 100% | En el mes de Diciembre 2023 se realizó el cargue de los soportes de la ejecución contractual (pagos) en la plataforma SECOP II. Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera a partir del 2 de enero 2024 realizó la activación y actualiación de los flujos del proceso de la Gestión Contractual en la plataforma SECOP II, permitiendo así contar con los documentos precontractuales en este sistema, como también reflejar en la ejecución contractual el plan de pagos de cada contrato suscrito en el 2024, para lo cual realizó una propuesta de actualización del trámite de pagos generando así la condición al contratista de cargar la información requerida para cada pago en SECOP II con el fin de poder dar inio al proceso de la cadena presupuestal en cada trámite de pago. Lo anterior, con el fin de garantizar que la ifnormación sea reflejada en SECOP II y a su vez en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad AZDigital. Es preciso indicar, que la propuesta y actualización del proceso inicio con todos los contratistas personas naturales, ya que en el próximo trimestre se revisará el proceso para los proveedores PJ. La Subdirección Administrativa y Financiera realizó capacitaciones y un acompañamiento personalizado con los contratistas en el proceso de cargue de los documentos soporte en la ejecución contractual en SECOP II. La guía del trámite de pago se presentada al Sistema de Gestión de Calidad una vez toda la actualización del proceso de trámite de pagos culmine. Como evidencia a lo indicado que se ha realizado en lo transcurrido de la vigencia 2024 se podrá evidenciar en SECOP II
2 | Revisado el Programa de Gestión Documental publicado en la página web de la CREG se detectó que no es la nueva versión aprobada el 25 agosto de 2020. Se evidenció que la nueva versión del PGD presenta inconsistencia en los planes sectoriales (periodo 2015-2018) e institucionales (periodo 2017-2021) registrados, los cuales ya están derogados. Por otro lado, el PGD no contempla en su totalidad con los lineamientos generales para la implementación de la gestión documental planteados por el MIPG, donde el componente Estratégico presenta inconsistencia, la Administración de Archivos y el Tecnológico se debe complementar y el componente Cultural se debe incluir dentro del Programa. Todos estos componentes deben estar articulados y/o armonizados con los planes, programas y sistema de gestión de la entidad. | Actualizar el programa de gestion documental, PGD, para la vigencia 2021, alineandolo con los componentes generales establecidos en el manual operativo para la implementación del MIPG. | Actualizar el programa de gestion documental, PGD, para la vigencia 2021, alineandolo con los componentes generales establecidos en el manual operativo para la implementación del MIPG. | programa gestion documental | 100% | 2020-09-01 | 31/03/2021 31/05/2021 30-12-2021 30-03-2022 | 100%
3 | Por otro lado, es preciso que se revise y se ajuste la política de Gestión Documental, dado que no se evidencia fecha de elaboración y/o actualización. Dicha política debe estar alineada con la normatividad vigente sobre la adecuada gestión documental de acuerdo con las directrices del AGN y articuladas con la Ley de transparencia y acceso a la información, la seguridad de la información, requisitos del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad y el MIPG. | Realizar actualizacion de la politica de gestion documental en el marco del decreto 2609 de 2012 (artículo 6) y alineandolo con los componentes generales establecidos en el manual operativo para la implementación del MIPG. | Realizar actualizacion de la politica de gestion documental en el marco del decreto 2609 de 2012 (artículo 6) y alineandoloacon los componentes generales establecidos en el manual operativo para la implementación del MIPG. | politica de gestion documental | 100% | 2020-09-01 | 31/03/2021 30-06-2021 30-12-2021 | 100%
PQRS
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | De acuerdo con la revisión de los procedimientos “Atención peticiones AP-PR-001” y “Atención de quejas, reclamos y sugerencias” que hacen parte del proceso de Atención de Peticiones y Consultas, y al reglamento interno establecido mediante la resolución 020 de 2018, se evidencia que estos no están actualizados de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 2080 de 2021. Igualmente, no hay evidencia de la inclusión del tema de denuncias establecida en la guía anticorrupción y de atención al ciudadano. Esta situación evidencia inconsistencia en lo señalado dentro de los procedimientos y el reglamento interno, frente a la normatividad vigente, debido a faltas de control y seguimiento de los documentos señalados y la reglamentación. | APC: Revisar, actualizar y ajustar los procedimientos: “Atención peticiones AP-PR-001” y “Atención de quejas, reclamos y sugerencias AP-PR-002” que hacen parte del proceso de Atención de Peticiones y Consultas. En conformidad con la Ley 2080 de 2021, la guía anticorrupción y de atención al ciudadano y los criterios de la Entidad. Nota. El líder de proceso evaluará unificar los procediemintos objeto de auditoria. | GM/APC/OCI: Realizar mesa de trabajo para presentar plan de mejoramiento auditoria I tremestre 2021 proceso de Atención de Peticiones y Consultas. APC: Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación/calidad para la actualización de los procedimientos del Proceso de Antención de Peticiones y Consultas. P/GM: Realizar comité de calidad para aprobacion de los documentos requeridos por el proceso de Atención de Peticiones y Consultas. | Procedimientos del proceso de de Atención de Peticiones y Consultas actualizados. | 1 | 2021-07-01 | 31/12/2021 30-06-2022 | 60% | No presentó avance
2 | Revisados los documentos soporte y los informes trimestrales, se evidencia que se materializó el riesgo identificado dentro del proceso de PQRS “No resolver las PQRS oportunamente” sin que se hubiera dado el respectivo tratamiento de conformidad a la política de administración del riesgo de la CREG. Es necesario replantear la valoración de probabilidad e impacto establecidos y generar controles que permitan la no materialización del riesgo. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera y segunda líneas de defensa, incumpliendo directrices dadas en la política de administración de riesgos. | APC: Identificar, analizar, evaluar y valorar los riesgos del proceso APC. APC: Elaborar matriz de riesgos ajustada con acompañamiento de la Oficina de Planeación/Calidad. P/GM: Actualizar los documentos o instrumentos metodológicos de la administración del riesgo de la Entidad, en cumplimiento con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Diciembre de 2020). | APC: Diseñar la matriz de riesgos del proceso en cumplimiento a la politica de administración del riesgo de la Entidad. P/GM:Iniciar proceso de actualización de los documentos o instrumentos metodológicos de la administración del riesgo en la Entidad. P/GM: Realizar comité de control interno para la aprobación de los instrumentos metodológicos de la administración del riesgo en la Entidad | APC: Matriz de riesgos del proceso de Atención de Peticiones y Consultas actualizada | 1 | 2021-08-01 | 31/12/2021 30-06-2022 | 40% | No presentó avance
3 | El reporte de la información de ejecución y respuesta registrada en los informes trimestrales elaborados por el proceso de APC presenta diferencias con el reporte generado por el aplicativo ORACULO - INTELLIPRINT presentando incumplimientos a los terminos establecidos en la Resolución 020 de 2018. | Informes de ejecución y respuesta coherentes y con única fuente de información: Aplicativo ORACULO - INTELLIPRINT. | APC: Continuar con los espacios de tarbajo con TI en los ajustes solicitados en ORACULO - INTELLIPRINT. Identificar las diferencias reportadas por la Oficina de Control Interno y ajustar reportes según corresponda. APC/TI: Realizar mesas de trabajo y ajustes al sistema ORACULO - INTELLIPRINT. APC/P/GD/TI: Continuar con el plan de trabajo elabrado para la implementación del nuevo gestor documental, especificamente en el módulo de seguimiento de PQRS. Nota: Fecha de entrada en producción,I semestre 2022. | Mesas de trabajo y ajustes al sistema ORACULO - INTELLIPRINT | 5 | 2021-07-01 | 31/12/2021 30/06/2022 | 80% | No presentó avance
BIENES Y SERVICIOS
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización procedimiento frente al manual de contratación | Actualizar el procedimiento | Procedimiento ajustado, actualizado y aprobado por el Comité de Calidad | Procedimiento actualizado y aprobado | 100% | 2021-10-01 | 30/06/2022 31/03/2024 30/06/2024 | 70% | Se informa que se realizó la actualización del manual de contratación durante el primer trimestre 2024, este ya fué revisado por los responsables del proceso de Gestión Contractual, el Jurídico y un asesor del proceso misional de la Entidad. Para el mes de abril 2024 será presentado al Director Ejecutivo y a los miembros del Comité de Compras indicando los cambios relevantes en la actualización del manual. Para el segundo trimestre del 2024 será públicado en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Así mismo, durante el I trimestre 2024 se inicio el análisis de los formatos del proceso de Bienes y Servicios sujetos de actualización, los cuales serán publicados en el sistema de Gestión de Calidad durante el II trimestre 2024. Se adjunta la versión preliminar del Manual de Contratación el cual refleja todas las observaciones o recomendaciones indicadas por las personas que revisarón el documento.
2 | Falta gestión riesgos del proceso | Actualizar el mapa de riesgos del proceso | Mapa de Riesgos actualizado | mapa de riesgos actualizado | 1 | 2021-10-01 | 30/06/2022 31/03/2024 | 100% | Se informa que durante el primer trimestre 2024 desde la Subdirección Administrativa y Financiera, se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Conrrupción, Fraude de la vigencia 2024 el cual, fue remitido a los responsables de este proceso el día 25 de enero 2024. Se adjunta como evidencia la matriz de riesgos y el correo de entrega de la información.
3 | Falta de reporte en SECOP – Página Web – SIRECI | Validación información reportada SIRECI | Se validará mensualmente la información Reportada a la plataforma SIRECI así como a las demas publicaciones. | publicación actualizada en Sireci, pagina web y Secop | 12 | 2021-10-01 | 31/12/2022 31/12/2023 | 100% | Se informa que de manera mensual se revisa y se transmite la información contractual en la página de la Contraloría General de la República_SIRECI, la cual se ha reportado a través de correo electrónico a control interno el soporte de la transmisión de la información, así mismo, se han realizado durante el primer trimestre 2024 con oportunidad la publicación en el botón de transparencia de la página web de la Entidad la información contractual y avance en la ejecución. Se ha realizado durante el primer trimestre 2024 el cargue de la información de las etapas precontractuales y de la ejecución contractual de los contratos suscritos en el 2024 en la plataforma SECOP II,así mismo, se encuentra la información en el Sistema de Gestión Documental AZDigital, para lo cual se organizó cada expediente contractual en subcarpetas por etapas del proceso de la gestión contractual. De la vigencia 2023 ya se encuentra cargado en SECOP II todos los soprotes de la ejecución contractual, lo cual se evidencia en la plataforma SECOP II. Durante el primer trimestre 2024 se inició con la elaboración de las actas de liquidación de los contratos vigencia 2023. En lo transcurrido de la vigencia 2024 se realizó desde la Subdirección Administrativa y Fiannciera el proceso con los supervisores la elaboración del formato de evaluación de proveedores de todos los contratos suscritos durante el año 2023, los cuales se encontrarán en las respectivas carpetas de cada expediente contractual.
GESTION FINANCIERA
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización de Procedimientos, Política contable y Manual de Cartera. De acuerdo con la revisión de los procedimientos “Recaudo contribución y cartera GF-PR-001”, “Cálculo de la resolución de contribución GF-PR-001”, “Constitución de la Caja menor y manejo de los recursos GF-PR-004” “Elaboración y ejecución del presupuesto CREG GF-PR-005”, “Realización de pagos con recursos nación CSF Y SSF GF-PR-006”, “Inventarios BF-PR-002”, se evidenció que se encuentran desactualizados, atendiendo que en los mismos se hace referencia a la Fiducia, sistema de gestión documental (oráculo), Sigep los cuales ya no aplica a la Comisión. Igualmente, al revisar el ISODOC frente a los documentos presentados por la Subdirección, hay diferencias en las versiones, generando confusión en la versión final. Respecto a la política contable y al manual de cartera, se evidencia que tratan temas relacionados con la Fiduciaria y con la venta de cartera a CISA, actividades que ya no son aplicadas por la Comisión denotando desactualización de estas en la aplicación en la CREG. Lo anterior genera incumplimiento con el Sistema de Gestión de Calidad y falta de seguimiento y control por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 1- Actualizar la Caracterización y dejar una sola versión cargada en el ISODOC | Se actualizará la caracterización | 1 | 1 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 100% | CUMPLIDO
|  | 2- Revisar y ajustar para manejar una sola versión de los documentos que reposan en Isodoc. Ajustar teniendo en cuenta las definiciones el nuevo sistema de gestión documental. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-001 | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  |  | Actualizar el procedimiento: GF-PR-002 | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  | 3- Revisar y ajustar para manejar una sola versión de los documentos que reposan en Isodoc. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-001 con la actividad: " CÁLCULO DEL FACTOR Y GENERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRIBUCIÓN" Versión 5. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
2 | Desactualización de Procedimientos, Política contable y Manual de Cartera. De acuerdo con la revisión de los procedimientos “Recaudo contribución y cartera GF-PR-001”, “Cálculo de la resolución de contribución GF-PR-001”, “Constitución de la Caja menor y manejo de los recursos GF-PR-004” “Elaboración y ejecución del presupuesto CREG GF-PR-005”, “Realización de pagos con recursos nación CSF Y SSF GF-PR-006”, “Inventarios BF-PR-002”, se evidenció que se encuentran desactualizados, atendiendo que en los mismos se hace referencia a la Fiducia, sistema de gestión documental (oráculo), Sigep los cuales ya no aplica a la Comisión. Igualmente, al revisar el ISODOC frente a los documentos presentados por la Subdirección, hay diferencias en las versiones, generando confusión en la versión final. Respecto a la política contable y al manual de cartera, se evidencia que tratan temas relacionados con la Fiduciaria y con la venta de cartera a CISA, actividades que ya no son aplicadas por la Comisión denotando desactualización de estas en la aplicación en la CREG. Lo anterior genera incumplimiento con el Sistema de Gestión de Calidad y falta de seguimiento y control por parte de la primera y segunda línea de defensa. | 4- Revisar y ajustar para manejar una sola versión de los documentos que reposan en Isodoc. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-003 con la actividad: " REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD" Versión 6. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  | 5- Revisar y ajustar para manejar una sola versión de los documentos que reposan en Isodoc. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-004 con la actividad: " CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR Y MANEJO DE LOS RECURSOS" Versión 5. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  | 6- Revisar y actualizar. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-005 con la actividad: " ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CREG" Versión 6. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  | 7- Revisar y actualizar. | Actualizar el procedimiento: GF-PR-006 con la actividad: " REALIZACIÓN DE PAGOS CON RECURSOS NACIÓN CSF Y SSF" Versión 6. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 12/11/2022 | 100% | CUMPLIDO
|  | 8- Revisar y actualizar. | Revisar y actualizar el procedimiento de inventarios | 1 | 1 | 2022-06-28 | 12/08/2022 31/12/2022 30/06/2024 30/11/2024 | 40% | Desde el mes de Febrero 2024 se inicio por parte del equipo de Gestión de Bienes y Servicios y Contable de la Entidad, el proceso de implementación del módulo de Gestión de Recursos Financieros para la administración y control de los bienes muebles e inmubles de la CREG a través de la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Credito Público. Para este proceso se han realizado las mesas de trabajo entre la CREG y el MHCP de acuerdo con el plan de trabajo estipulado por el MHCP. Se adjunta como evidencia los resultados del seguimiento de las mesas de trabajo. Por lo anterior, es preciso indicar que, el nuevo manual de procedimiento de inventarios podrá ser actualizado hasta cuando se termine todo el proceso de implementación del sistema SIIF ya que todo deberá estar acorde con lo indicado por el MHCP.
|  | 9- Revisar y hacer la actualización en temas como la venta de cartera a CISA, actividad que en la actualidad no realiza la Comisión. | Realizar la actualización de la Política Contable | 1 | 1 | 2022-07-01 | 12/08/2022 12/11/2022 31/03/2024 | 100% | CUMPLIDO
|  | 10- Revisar y actualizar. | Realizar la revisión y actualización del manual actual de cartera y el borrador de la resolución de actualización del Manual de Cartera | 1 | 1 | 2022-07-01 | 12/08/2022 12/11/2022 30/06/2024 31/12/2024 | 80% | Esta actividad esta programada para el 2do. trimestre de 2024. No obstante, durante el primer trimestre 2024 se iniciarón las mesas de trabajo con el equipo del proceso de contribución para establecer el plan de trabajo para dar cumplimiento con la actividad propuesta.
|  | 11-Modificar el mapa de riesgos por proceso, ante el comité de calidad, a fin de ser actualizados, atendiendo aspectos como los de la salida de la fiducia, el establecimiento de nuevos controles y la gestión que debe hacerse a través de la matriz de riesgos creada para tal fin. | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos. | 1 | 1 | 2022-06-24 | 12/08/2022 | 100% | CUMPLIDO
3 | Saldos de CDPS sin liberar Se incumplió con los parámetros establecidos por la Comisión mediante Circular interna 011/2021 y a las directrices en materia presupuestal del Ministerio de Hacienda. Lo anterior en razón a la no aplicación y cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión presupuestal, por la falta de control y seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. | Realizar el seguimiento y responsabilidad al encargado de presupuesto, contabilidad y tesorería en el correcto y oportuno cierre presupuestal. | Generar en el mes de noviembre con base en la circular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la circular interna de la CREG, con los aspectos a considerar para el cierre fiscal y financiero de la vigencia 2022 y apertura del año 2023 y realizar los controles de primera y segunda línea. | 1 | 1 | 2022-11-15 | 2023-01-31 | 100% | CUMPLIDO
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
# | Descripción del Hallazgo | Acción de Mejora | Actividades / Descripción | Actividades / Unidad de Medida | Actividades / Cantidad Unidad de Medida | Fecha de Inicio de las Actividades | Fecha de Cierre de las Actividades | Avance físico | CONTROL INTERNO Seguimiento a 30 marzo 2024
1 | Desactualización procedimientos y documentos de calidad Se evidencio que en Isodoc se encuentra publicada la política de seguridad de la información IT-PO-200 v 3 y en respuesta de la solicitud # 1 fue remitido el documento política y objetivos de gestión de seguridad de la información IT-PO-001 v 3, al verificar con la información que esta publicada en Isodoc se presentaron diferencias. | Actualizar la documentación acorde a la situación actual y a la nueva normatividad | Actualización políticas Actualización procedimientos Actualización formatos | Documentos actualizados | 11 | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 100%
2 | Actualización Plataforma Secop II. En el desarrollo de la auditoria se revisó la información cargada en Secop II de los contratos suscritos hasta el 30 de septiembre de 2023, se evidenció que no se encuentra actualizada la información en Secop. Lo anterior, evidencia faltas de control y seguimiento por parte de la primera línea de defensa, incumpliendo las directrices del manual de supervisión en el título IV “Etapa Contractual”, Numeral 4 “Supervisión e Interventoría”: “En calidad de usuario comprador, el supervisor o interventor deberá realizar directamente el cargue de la información a la plataforma SECOP II | Cargar en el Secop los documentos faltantes | Carga facturas Carga Recibidos | Contratos con documentos cargados en SECOP | 22 | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 50% | Se infiorma que se realizó revisión de la información correspondiente a los siguientes contratos:2023-001,2023-010,2023-011,2023-013,2023-049,2023-0512023-065, 2023-067, 2023-074, 2023-75,2023-089, 2023-106,2023-107, 2023-111,2023-114,2023-119,2023-120,2023-126,2023-129,2023-130,2023-132,2023-139