## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 459
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2020 02 | En el desarrollo de la auditoría de cumplimiento la comisión de la CGR y consultada la plataforma SECOP II donde deben reposar todos los documentos de la contratación se evidenció que la información correspondiente a algunos de los contratos se encuentra desactualizada. | Incumplimiento por parte del supervisor de las funciones consagradas en el manual de contratación, donde éste deberá realizar directamente el cargue de la información a la plataforma SECOP II, incumplimiento que genera que la plataforma se encuentre desactualizada lo que dificulta la labor de los órganos de control para realizar la evaluación. | Expedir una circular con lineamientos a los supervisores de contratos, para realizar el cargue de la información correspondiente a los soportes de ejecución al momento de autorizar los pagos asociados. | Circular expedida | Circular | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 13 | 100% | La entidad desde enero 1 2024 actualizó el procedimiento del trámite de pagos y realizó la activación de los flujos de SECOP II, se realizó capacitación a los supervisores donde se indicó en que partes del proceso interviene el supervisor. Actualmente, la información de la ejecución contractual se encuentra cargada en SECOP II.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 01 | Hallazgo No. 01 Actas de Liquidación (A) La CGR evidencia, que dentro de los expedientes contractuales no se encuentra el acto administrativo que refleja la liquidación de los contratos, etapa final del negocio donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, declarando el paz y salvo para dar por terminado el proceso contractual | Se presenta por el incumplimiento de las funciones del supervisor y/o interventor del contrato, generado por fallas en los controles y seguimientos en la fase postcontractual, situación que genera incumplimiento a las cláusulas contractuales y a su vez al manual de contratación de la CREG | Crear el procedimiento denominado “Liquidación de Contratos CREG”, el cual permitirá identificar los contratos susceptibles de liquidación, los responsables de la misma, y se determinará el seguimiento a los contratos que deben ser liquidados. | 1.Elaborar el Procedimiento de "Liquidación de Contratos CREG". 2.Socializar el Procedimiento de "Liquidación de Contratos CREG". | 1. Documento formalizado en el sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 100% | Dentro del Manual de Contratación BS-MN-003 el cual ya se encuentra aprobado y publicado en la página de la CREG en transparencia , se refleja en el numeral 2.3.1 Liquidación los lineamientos que establece la entidad para las liquidaciones de los contratos.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 02 | Hallazgo No. 02 Obligación de publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II) (A). La CGR verificó que en la plataforma transaccional SECOP II, a la fecha de presentación de la observación, la información y documentación correspondiente a algunos de los contratos se encuentra desactualizada. | Se debe al incumplimiento por parte del supervisor de las funciones consagradas en el manual de contratación, donde éste deberá realizar directamente el cargue de todos los documentos producidos en desarrollo de las etapas precontractual, contractual y post- contractual. Tiene como consecuencia que la plataforma se encuentre desactualizada | Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios de la Entidad, incorporando la obligatoriedad y los responsables de publicar los documentos de las etapas precontractual , contractual y poscontractual en la plataforma SECOP II. | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios. 2.Elaborar la Guía del procedimiento para publicación de documentos. 3. Socializar la actualización del Procedimiento BYS y de la Guía. 4. Activar los flujos de las etapas contractuales de SECOP II. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Documento elaborado de la guía. 3. Lista de asistencia y presentación. 4. Activación de los flujos SECOP II. (imagen secop) | 5 | 2024-01-02 | 2024-07-31 | 28 | 100% | A partir del 2 de enero 2024 realizó activación y actualiación de flujos del proceso de la Gestión Contractual en la plataforma SECOP II, reflejando los documentos precontractuales y contractuales en este sistema, se realizó una guía del trámite de pagos generando así la condición al contratista de cargar la información requerida para cada pago en SECOP II fueron capacitados.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 03 | Hallazgo No. 03 Planes de Mejoramiento suscritos ante la oficina de Control Interno (A). El líder del proceso de Bienes y Servicios del 2021 no suscribe el plan de mejoramiento regulado en el procedimiento de código GC-PR-001 | Se debe por la inobservancia y aplicación del procedimiento correspondiente, generando que los hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno, a la fecha se mantengan por falta de acciones de mejora, como se evidencia en el presente informe de Auditoría. | Suscribir el plan de mejoramiento, el cual permitirá identificar las acciones de mejora a los hallazgos relacionados y se determinará el seguimiento a los mismos. | 1. Suscribir un plan mejoramiento de los hallazgos identificados en la auditoría de la Oficina Control Interno. | 1. Suscripción del Plan de Mejoramiento. | 1 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 16 | 100% | Los hallazgos mencionados en ese plan de mejoramiento fueron subsanados con las actividades de los planes de mejoramiento posteriores.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 04 | Hallazgo No. 04 Desactualización del Manual de Contratación y Procedimientos aplicables a contratación (A) El manual de contratación de la CREG se encuentra desactualizado, ya que en el documento vigente todavía se menciona a la sociedad fiduciaria como encargada del manejo, administración e inversión de los recursos. Procedimientos desactualizados, menciona la Fiduciaria como requisito | Se presenta debido a que la subdirección administrativa y financiera y los responsables de la gestión de cada proceso no han realizado la actualización del manual de contratación y los procedimientos, lo que genera que los documentos mencionados estén en contravía a lo establecido por la normatividad vigente establecida por el MHCP. | Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad, reflejando la actualización de los procedimientos. | 1. Actualizar el Manual de Contratación. 2. Socializar la actualización del Manual de Contratación. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 100% | El Manual de Contratación BS-MN-003 y la Resolución 99_200 de 2024 ya fue aprobado y publicado en la pagina WEB de la CREG. El Documento fue socializado y revisado por funcionarios de la Entidad y presentado ante los miembros del Comite de Compras de Bienes y Servicios.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 05 | Hallazgo No. 05 Evidencia documental contractual vigencias 2021 y 2022 (A) (D) La CGR en la revisión de más de ciento cuarenta contratos y órdenes de compra de las vigencias 2021 y 2022, verificó que los expedientes contractuales no fueron entregados de forma completa conforme a lo solicitado | Falta de gestión y manejo adecuado por la SAF de los expedientes contractuales, para mantener de forma correcta el archivo y la consecución de los mismos. A su vez, el cumplimiento de la ley de archivo. La falta de documentos clave del proceso contractual dificulta la revisión realizada por la comisión de la CGR, limitando el análisis y conceptualización del proceso contractual | Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios de la Entidad, incorporando la obligatoriedad y los responsables de publicar los documentos de las etapas precontractual , contractual y poscontractual en la plataforma SECOP II. | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios. 2.Elaborar la Guía del procedimiento para publicación de documentos. 3. Socializar la actualización del Procedimiento BYS y de la Guía. 4. Activar los flujos de las etapas contractuales de SECOP II. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Documento elaborado. 3. Lista de asistencia y presentación. 4. Activación de los flujos SECOP II. | 5 | 2024-01-02 | 2024-07-31 | 28 | 100% | A partir del 2 de enero 2024 realizó activación y actualiación de flujos del proceso de la Gestión Contractual en la plataforma SECOP II, reflejando los documentos precontractuales y contractuales en este sistema, se realizó una guía del trámite de pagos generando así la condición al contratista de cargar la información requerida para cada pago en SECOP II fueron capacitados.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 06 | Hallazgo No. 6 Cambio de Supervisor sin justificación documentada (A) Los contratos 2022-006 y 2022-027, en el desarrollo del objeto contractual, dos o más personas firman los documentos como supervisor del contrato. Al solicitar comunicación suscrita por el Rep. Legal donde conste el cambio de supervisor y la comunicación al contratista de manera oportuna, la entidad no la presentó. | Se presenta por desorden administrativo en la Subdirección Administrativa y Financiera, la cual no cuenta con los soportes básicos de los contratos suscritos por el Representante Legal, generando inadecuado control y ejecución del objeto contractual | Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios de la Entidad, incorporando la obligatoriedad y responsables de designar y comunicar los cambios de supervisión. | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios. 2.Socializar la actualización del Procedimiento de Bienes y Servicios. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-02 | 2024-07-31 | 28 | 60% | La entidad esta realizando la Actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se encuentra incluido los lineamientos y el procedimiento para los cambios de supervisión.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 07 | Hallazgo No. 07 Cesión de Contratos 2022-001, 2022-005, 2022-07 y 2022-09 (A) La CGR evidencia, que dentro de los expedientes contractuales no se encuentra la comunicación solicitando la cesión, ni el documento de cesión por escrito de los siguientes contratos (2022-001, 005, 007 y 009). | Incumplimiento de la CREG a la cláusula contractual No. 15 en la cual debe dejar constancia escrita de la cesión de los contratos, teniendo como consecuencia que las cesiones de contrato no contengan la formalidad exigida en el manual de contratación, demostrando ausencia de control interno en el proceso generando riesgos para la entidad sobre la idoneidad y capacidad del nuevo ejecutor | Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios de la Entidad, incorporando la obligatoriedad y responsables de suscribir y comunicar la cesión de contratos. | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios. 2.Socializar la actualización del Procedimiento de Bienes y Servicios. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-02 | 2024-07-31 | 28 | 60% | La entidad esta realizando la Actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se encuentra incluido los lineamientos y el procedimiento para los cambios de supervisión.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 08 | Hallazgo No. 08 Detección de Necesidades contrato 2021-057 y 2022-042 (A) La CGR evidencia, que dentro del expediente contractual del contrato 2022-042 no se encuentra la Detección de Necesidades, documento esencial previo a iniciar cualquier proceso de contratación | Se presenta por falta de control de la Subdirección Administrativa y Financiera en la gestión de los expedientes, de forma tal que los documentos de cada expediente se encuentren de forma oportuna, generando duda sobre la existencia de este requisito previo para realizar el proceso de contratación en mención. | Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios de la Entidad, incorporando la obligatoriedad y responsables de publicar los documentos de las etapas precontractual , contractual y poscontractual en la plataforma SECOP II. | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de Bienes y Servicios. 2.Elaborar la Guía del procedimiento para publicación de documentos. 3. Socializar la actualización del Procedimiento BYS y de la Guía. 4. Activar los flujos de las etapas contractuales de SECOP II. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Documento elaborado. 3. Lista de asistencia y presentación. 4. Activación de los flujos SECOP II. | 5 | 2024-01-02 | 2024-07-31 | 28 | 100% | El Manual de Contratación BS-MN-003 y la Resolución 99_200 de 2024 aprobado y publicado en la pagina WEB de la CREG, refleja el procedimiento detallado del proceso en cada etapa de la gestión contractual (precontractual,contractual y poscontractual) ya estan activados los flujos en SECOP II.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 09 | Hallazgo No. 09 Intereses Moratorios por la falta de oportunidad en el pago de Condena Judicial. (A) La CGR evidenció que la CREG efectuó el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la Sentencia proferida el 24 de abril del 2012, ejecutoriada el 30 de enero de 2015, hasta el 17 de diciembre de 2015. | El cumplimiento de la Sentencia se mantuvo nueve meses toda vez que la CREG tuvo que realizar las operaciones contables y presupuestales para liquidar y efectuar el pago de la condena. | Crear el procedimiento denominado “Pago de Sentencias CREG”, el cual permitirá realizar los pagos con oportunidad e identificar los responsables de la misma, y se determinará el seguimiento a pagos de sentencias. | 1.Elaborar el Procedimiento de "Pago de Sentencias CREG". 2.Socializar el Procedimiento de "Pago de Sentencias CREG". | 1. Documento formalizado en el sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 0% | De acuerdo con lo establecido por la ANDJE en la implementación del Módulo Optimo de Gestión (MOG), se actualizará el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones el cual se encuentra publicado en ISODOC https://creg.isodoc.co/creg/Isodoc/inicio.nsf.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 10 | Hallazgo No.10 Pago de Intereses moratorios por el incumplimiento de una condena impuesta en Sentencia Judicial. (A) (D) (F) La CREG incumplió la Sentencia del 24 de abril del 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ejecutoriada el 30 de enero de 2015, toda vez que no le pago todas las prestaciones sociales, específicamente los intereses a las cesantías. | Se presentó una gestión fiscal ineficiente por parte de los funcionarios que tenían el deber de hacer el pago oportuno del fallo judicial y por esta omisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección 7, profirió mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios causados sobre el monto reconocido por el factor prestacional de intereses a las cesantías | Crear el procedimiento denominado “Pago de Sentencias CREG”, el cual permitirá realizar los pagos con oportunidad e identificar los responsables de la misma, y se determinará el seguimiento a pagos de sentencias. | 1.Elaborar el Procedimiento de "Pago de Sentencias CREG". 2.Socializar el Procedimiento de "Pago de Sentencias CREG". | 1. Documento formalizado en el sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 0% | De acuerdo con lo establecido por la ANDJE en la implementación del Módulo Optimo de Gestión (MOG), se actualizará el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones el cual se encuentra publicado en ISODOC https://creg.isodoc.co/creg/Isodoc/inicio.nsf.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 11 | Hallazgo No. 11 Justificación sobre la necesidad de recurrir a la modalidad de contratación de invitación a un oferente en el contrato 2023-054. (A) (D). La CGR no identificó, en el análisis preliminar de contratación, la necesidad y la causal justificada para recurrir a la modalidad de contratación de invitación a un oferente en el proceso de contratación 2023-054. | La omisión de la justificación sobre la causal aducida tiene como fundamento una indebida estructuración de la etapa precontractual, imposibilitando que otros oferentes se presentaran al proceso con propuestas que contemplaran mejores condiciones para el cumplimiento del objeto contractual. | Actualizar el Manual de Contratación de la CREG, incorporando la obligatoriedad de relacionar la causal justificada de la modalidad de contratación. | 1. Actualizar el Manual de Contratación. 2. Socializar la actualización del Manual de Contratación. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Lista de asistencia y presentación. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 100% | El Manual de Contratación BS-MN-003 y la Resolución 99_200 de 2024 ya fue aprobado y publicado en la pagina WEB de la CREG. El Documento fue socializado y revisado por funcionarios de la Entidad y presentado ante los miembros del Comite de Compras de Bienes y Servicios.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022 12 | Hallazgo No. 12 Rubro presupuestal contrato 2023-054 cuyo objeto es: “Estructurar el rediseño organizacional de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG en el marco del Plan Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad” (A) (D) (OI). Se evidencia que las actividades del contrato no corresponden a las contempladas en la ficha EBI del proyecto de Inversión. | Lo anterior ocurre debido a que la entidad no realizó el ajuste de las actividades del proyecto, trayendo como consecuencia que el gasto no corresponde al orden presupuestal del proyecto de inversión aprobado por el DNP. | Solicitar mesa de trabajo al Departamento Nacional de Planeación, con el fin que se dicte una capacitación o transferencia de conocimiento respecto a las fichas EBI de los proyectos de inversión. Lo anterior, permite de ser requerida modificar el procedimiento interno de la CREG | 1. Solicitar mesa de trabajo al Departamento Nacional de Planeación. | 1. Documento de comunicación radicado al Departamento Nacional de Planeación. | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 26 | 15% | Se realizó acercamiento con una funcionaria del DNP solicitando la mesa de trabajo con profesionales de proyectos de inversión, debido al hallazgo originado de la auditoría de gestión de la CGR en el 2023 de las vigencias auditadas 2022-2021.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023 01 | Hallazgo No 01. Supervisión de Contrato 005/2023 (A) La CGR evidencia, que estableció que en Recibido a Satisfacción la labor de supervisión para los cuatro pagos acordados, esta certificada por la subdirectora Administrativa de la entidad y no por los funcionarios designados como supervisor contrato 2023-005. | Situación refleja un inadecuado control en el diligenciamiento del formato de supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la normatividad respectiva, generando riesgo en el cumplimiento del seguimiento para el recibimiento de los productos y/o servicios a satisfacción. | Actualizar el procedimiento del trámite de pagos en el cual permitirá establecer el rol que tendrá el supervisor del contrato en este proceso, así mismo, se incorpora quien elabora y quienes firman el recibido a satifacción. | 1. Actualización del procedimiento para el trámite de pagos de conformidad con el Manual de Supervisión. 2.Socialización a los supervisores de la actualización del trámite de pagos a través del respectivo flujo. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Reunión con los supervisores y presentación del flujo de pagos . | 2 | 2024-06-12 | 2025-05-30 | 51 | 60% | La entidad esta realizando la Actualización del Manual de Supervisión e Interventoría, en el cual se encuentra incluido los lineamientos y el procedimiento para los cambios de supervisión.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023 02 | Hallazgo No. 02 Hallazgo No. 02. Ajuste de la vida útil de los vehículos (A). La CGR verificó la relación de activos fijos de la entidad, se evidenció que la CREG omitió ajustar la vida útil de los vehículos, y recalcular la depreciación de la vigencia 2023, que, aunque ya están depreciados, siguen operativos y en buen estado. | Situación generada por la gestión inadecuada de los activos fijos, y la deficiencia en el control y el seguimiento establecido en el manual de políticas contables, lo que conlleva a que los estados financieros no reflejen la información contable real de los bienes de la entidad | Establecer el mecanismo para contar con un informe técnico del estado del parque automotor para determinar la vida útil restante de los vehiculos elaborado por un périto. Así mismo, realizar la política de operación que incluya la forma del seguiminiento y control de los activos fijos. | 1. Elaborar la política de operación para fortalecer el seguimiento y control de los activos fijos. 2. Elaborar informe técnico del estado de los vehículos. 3.Realizar la toma del Inventario físico de los bienes de la entidad para determinar la vida útil y su depreciación. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Documento del informe técnico de los vehículos. 3. Reporte del aplicativo utilizado por la CREG para el control de los bienes de la entidad. | 3 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 52 | 40% | La entidad solicitó un avalúo técnico de los vehículos de la Entidad, y con el cual se tendrá en cuenta para la ampliación de las vidas utiles de los mismos.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023 03 | Hallazgo No. 03 Hallazgo No. 03. Activos fijos no identificados y sin placas (A). La CGR evidenció que ocho (8) elementos no tienen placa de identificación que permita controlar la existencia y estado de dichos activos, asimismo se detectó que los elementos en lugar de placa tienen informalmente un papel adherido con el número, de forma manuscrita. | Situación generada por la gestión inadecuada de los activos fijos y la deficiencia en el control de los mismos, lo que conlleva al riesgo de pérdida de estos elementos. | Actualizar el procedimiento de la gestión de seguimiento y control de los bienes de la entidad. Así mismo, elaborar la política de operación que incluya la forma del seguiminiento y control de los activos fijos. | 1. Elaborar la política de operación para fortalecer el seguimiento y control de los activos fijos. 2.Actualizar el procedimiento de la gestión de seguimiento y control de los bienes de la entidad. 3.Realizar la toma del Inventario físico de los bienes de la entidad para determinar la vida útil y su depreciación. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. (política contable). 2. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad(procedimiento). 3. Reporte del aplicativo utilizado por la CREG para el control de los bienes de la entidad. | 3 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 52 | 30% | La entidad realizó un inventario fisico con el cual se identifico los bienes que no contaban con placas e identificados, los cuales a la fecha ya cuentan con placas asignadas. Así mismo, se encuentra la entidad en la implementación del módulo de Gestión Recursos Financieros del SIIF para el control de los bienes.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023 04 | Hallazgo No. 04 Hallazgo No. 04. Diferencias de Saldos de Cartera vs Regulados (A) La CGR evidenció que (2) contribuyentes presentan diferencias de saldo con la CREG, los saldos de cartera de estos contribuyentes tienen una antigüedad de entre 365 y 1.460 días, y el total de estas diferencias representan el 83,74% de la sumatoria de la cartera. | Situación generada por la gestión inadecuada de la cartera y la deficiencia en el control que impide que dichos saldos no esten actualizados, generando una sobreestimación de los saldos de cartera en los estados financieros a la entidad. | Realizar un plan de conciliación, para monitorear y comparar los saldos con los reflejados por parte de los regulados, con el fin de que los saldos de la cartera de la contribución especial se refleje de forma razonable en los estados financieros de la entidad. | 1. Realizar Circularización de operaciones recíprocas. 2. Realizar Circularización del BDME. 3.Realizar Circularización al total de regulados. 4. Realizar mesas de trabajo con los regulados cuando se presente diferencia en saldos de cartera de la contribución especial. 5. Elaborar matriz de procesos en los que la CREG es demandada con pretensión de nulidad de contribución especial | 1. Cartas de Circularización de operaciones recíprocas. 2. Cartas de Circularización del BDME. 3.Cartas de Circularización al total de regulados. 4.Reuniones realizadas por teams 5.Matriz en excel de procesos en los que la CREG es demandada con pretensión de nulidad de la contribución especial | 2 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 52 | 15% | La entidad ha realizado para lo transcurrido de la vigencia 2024 la circularización del BDM, operaciones recíprocas y el continuo seguimiento de las saldos de la cartera. Se han realizado mesas de trabajo internas para la elaboracion del plan de trabajo ene ste proceso. Asi mismo, estamos dentro de los tiempos.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023 05 | Hallazgo No. 05. Activo fijo no encontrado (A) La CGR no encontró físicamente dentro de las instalaciones de la entidad un activo fijo. | Situación generada por la gestión inadecuada de los activos fijos y la deficiencia en el control de los mismos, considernado que se trata de un activo cuyo valor económico fue completamente agotado pero fue indexado sin confirmar su existencia en el proceso de recálculo de las depreciaciones retroactivas | Actualizar el procedimiento de la gestión de seguimiento y control de los bienes de la entidad. Así mismo, en el manual de politícas contables se incluirá la forma del seguiminiento y control de los activos fijos. | 1. Actualización de la politica contable para fortalecer el seguimiento y control de los activos fijos. 2.Actualizar el procedimiento de la gestión de seguimiento y control de los bienes de la entidad. 3.Realizar la toma del Inventario físico de los bienes de la entidad para determinar la vida útil y su depreciación. | 1. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. (política contable). 2. Documento actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad. (procedimiento). 3. Reporte del aplicativo utilizado por la CREG para el control de los bienes de la entidad. | 3 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 52 | 30% | La entidad realizó un inventario fisico con el cual se identifico los bienes que no contaban con placas e identificados, los cuales a la fecha ya cuentan con placas asignadas. Así mismo, se encuentra la entidad en la implementación del módulo de Gestión Recursos Financieros del SIIF para el control de los bienes.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO