## Nueva versión
|  | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025 - PAAI | [12 empty] | Código: GC-FT-001
Versión: 3
Fecha última revisión: 25/11/2024
Página: 1 de 3
Acceso: Reservado ( ) Público ( X) Clasificado ( )
Vigencia del programa: |  | 2025 | Fecha de aprobación: |  |  | Diciembre 20 de 2024 |  |  |  |  | Fecha de modificación:
Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría interna de gestión y las demás actividades relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, así como, las auditorías de gestión y seguimientos especiales; estas actividades se realizan con el fin de fortalecer la entidad y lograr los objetivos y metas institucionales.
Liderazgo Estratégico
N° de actividad | Tipo de Actividad | Descripción de actividad | Frecuencia | Meta | Ejecutado | % Avance | Area fuente información | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Asesoría | Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno | Cuatrimestral | 3 |  | 0% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | bar: MAR; JUL; NOV
2 | Gestión del proceso | Actualización de formatos y documentos del proceso Gestión de Control y Evaluación | Anual | 1 | 1 | 100% | Control Interno y Gestión de mejoramiento | bar: JUL
3 | Gestión del proceso | Gestión de Archivo del proceso de Gestión de Control y Evaluación | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno | bar: JUN; DIC
4 | Asesoría | Reuniones de Comunicación con la Dirección Ejecutiva | Trimestral | 4 |  | 0% | Control Interno y Dirección Ejecutiva | MAR: JAEC
5 | Asesoría | Brindar asesoria al director ejecutivo y CICCI en la gestión del riesgo | Cuatrimestral | 3 |  | 0% | Control Interno | bar: MAR; JUL; NOV
6 | Gestión del proceso | Ejercer la Secretaria Técnica del CICCI | Cuatrimestral | 3 |  | 0% | Control Interno | bar: MAR; JUL; NOV
Enfoque hacia la Prevención
N° de actividad | Tipo de Actividad | Descripción de actividad | Frecuencia | Meta | Ejecutado | % Avance | Area fuente información | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
7 | Asesoría | Inducción y reinducción a funcionarios de la entidad en Funciones de Control Interno | Anual | 1 |  |  | Control Interno | bar: JUN
8 | Asesoría | Proponer mecanismos que faciliten la autoevaluación del control - campañas autocontrol piezas de comunicación. | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | Control Interno y Apoyo de Comunicaciones | MAR: DLB/JAEC
9 | Asesoría | Asesorar a los líderes de procesos en el establecimiento de los planes de mejoramiento | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: ABR; SEPT
10 | Asesoría | Actividad de sensibilización a los funcionarios de la CREG lineas de Defensa | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUN
11 | Gestión del proceso | Adopción de un procedimiento para el Seguimiento a los planes de mejoramiento | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Planeación | bar: DIC
12 | Seguimiento de acciones | Informe a la Dirección ejecutiva del cumplimiento del Plan de Mejoramiento institucional (Acciones incumplidas o infectivas). | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno | bar: JUL; NOV
13 | Asesoría | Reporte de diagnostico articulación del esquema de tres líneas de defensa en la entidad. | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno | bar: JUN
14 | Asesoría | Participación en Comités de Control Interno Sectorial | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno | bar: MAR; SEPT
15 | Asesoría | Participación en Comités Institucionales | Permanente |  |  |  | Control Interno
16 | Gestión del proceso | Actividades de mejora continua del proceso "Gestión de Control y evaluación" | Permanente |  |  |  | Control Interno
Relación con Entes Externos de Control
N° de actividad | Tipo de Actividad | Descripción de actividad | Frecuencia | Meta | Ejecutado | % Avance | Area fuente información | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
17 | Requerimiento legal | Atención reunión de apertura y cierre de auditoría CGR | Permanente | 1 |  |  | Control Interno, Subdirectora Financiera, Director Ejecutivo
18 | Requerimiento legal | Mesas de trabajo para atención auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República | Permanente | 1 |  |  | Control Interno y Lider del Proceso
19 | Requerimiento legal | Recepción, gestión y respuesta de requerimientos de información que solicite el equipo auditor | Permanente | 1 |  |  | Control Interno, Lider del proceso y Director Ejecutivo
Evaluación de la Gestión del Riesgo
N° de actividad | Tipo de Actividad | Descripción de actividad | Frecuencia | Meta | Ejecutado | % Avance | Area fuente información | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
20 | Requerimiento legal | Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción de la CREG. | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | Control Interno y Lider de Gestión de Mejoramiento | bar: ENE; MAY; SEPT
21 | Gestion del proceso | Monitoreo y seguimiento de Riesgos de Gestión de Control y evaluación | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | Control Interno | bar: ENE; MAY; SEPT
22 | Asesoría | Asesorar en metodologías, herramientas, y técnicas en la identificación y administración de los riesgos y controles. | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno | MAR: DLB/JAEC
23 | Seguimiento de acciones | Informe de seguimiento de Materialización de Riesgos a la Dirección Ejecutiva | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno | [13 empty] | VACACIONES Malle 22 de marzo a 15 de abril | bar: SEPT
24 | Seguimiento de acciones | Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa. | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno | bar: MAY; NOV
Evaluación y Seguimiento
N° de actividad | Tipo de Actividad | Descripción de actividad | Frecuencia | Meta | Ejecutado | % Avance | Area fuente información | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENERO | Febrero | Marzo
#VALUE! | Requerimiento legal | Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias (artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) - Incluir verificación de Normograma | Anual | 1 | 1 | 100% | Control Interno | [12 empty] | Malle | bar: ENE
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe Presidencial de Lucha contra la Corrupción (Directiva Presidencial 01/15) | Por evento |  |  |  | Control Interno
#VALUE! | Requerimiento legal | Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Articulo 9° de la Ley 1474 de 2011 ) | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno | [12 empty] | Julieth | bar: ENE; JUL
#VALUE! | Requerimiento legal | Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Malle | bar: ENE; JUL
#VALUE! | Requerimiento legal | Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico). | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Líder proceso PQRSD | [12 empty] | Diana | bar: ENE; JUL
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Ley 1712 de 2014, Decreto No. 103 de 2015 - MATRIZ ITA | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno | [14 empty] | Diana | bar: ENE; JUN
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe de austeridad del gasto (art. 2,8,4,8,2 Decreto 1068/15) | Trimestral | 4 |  | 0% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Malle |  |  | Malle | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento Sireci_ Gestión Contractual | Mensual | 12 | 2 | 16.67% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento al Sistemas de Alertas del Control Interno, en caso de identificar en los seguimientos, evaluaciones o auditorías. | Por evento |  |  |  | Control Interno
#VALUE! | Gestion del proceso | Informe de gestión C.I. para el Informe General de gestión al 31 de dic/2024 | Anual | 1 | 1 | 100% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: ENE
#VALUE! | Gestion del proceso | Revisión y ajuste Caracterización, procedimientos, formatos, normograma, etc | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento Plan de Acción GCE 2025 - Recomendaciones FURAG | Trimestral | 4 | 1 | 25% | Control Interno | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP ( 2.2.21.2.2, lit. a) Decreto 648 de 2017 . | Anual | 1 | 1 | 100% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | Malle / Julieth | bar: FEB
#VALUE! | Requerimiento legal | SIRECI_Rendición cuenta anual | Anual | 1 | 1 | 100% | Control Interno y Lideres de procesos | [13 empty] | Diana | bar: FEB
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) Directiva Presidencial 002/02 | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno, Informatica y tecnología y Subdirección Administrativa | [14 empty] | Diana | bar: MAR
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico (Art. 30, Decreto 106/15) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Gestión documental | bar: JUN
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe Comisión legal de cuentas Cámara de Representantes | Anual | 1 |  | 0% | Subdirección Administrativa y Control Interno | bar: MAR
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - Declaración bienes y rentas, conflicto de intereses, SIGEP (Decreto 2842 de 2010 DAFP)-Publicacion en pagina DAFP Bienes y rentas Gerentes públicos, Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad) - Incluye seguimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022. | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Gestión Humana | bar: JUN
#VALUE! | Requerimiento legal | Evaluación de la Rendición de cuentas/Audiencia Publica presentada a la ciudadanía | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Comunicaciones | bar: DIC
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe ejecutivo anual FURAG - Control interno | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno | bar: ABR
#VALUE! | Requerimiento legal | seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - Inluyendo Ley de Cuotas (Deccreto 455 de 2020) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Gestión Humana | bar: JUN
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PAAC) (corte 31 de mayo-corte 31 agosto). | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno y Planeación | bar: JUN; SEPT
#VALUE! | Requerimiento legal | Reporte Sireci_Delitos contra la administración pública REG-ORG-0042 del 25/08/2020 y la Circular 13 de 2020. | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Lider proceso Judicial | bar: ENE; JUL
#VALUE! | Requerimiento legal | Reporte SIRECI -sobre acciones de repetición a la CGR | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Lider proceso Judicial | bar: FEB; JUL
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe Información Litigiosa a través del Sistema de Información EKOGUI (art. 2,2,3,4,1,14 Decreto 1069/15) | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Lider proceso Judicial | [14 empty] | Diana | bar: MAR; AGO
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento - Contraloría General de la República. | Semestral | 2 | 1 | 50% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: ENE; AGO
#VALUE! | Requerimiento legal | Seguimiento Formalización empleo Público (Circular Conjunta 100-005-2022) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | Diana | bar: MAY
#VALUE! | Requerimiento legal | Arqueos de Cajas Menores | Bimestral | 6 | 1 | 16.67% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | Malle | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
#VALUE! | Requerimiento legal | Informe sobre Obras Civiles Inconclusas a la CGR | Mensual | 12 | 2 | 16.67% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Malle | Diana
#VALUE! | Auditoría interna | Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Subdirección Administrativa y Financiera | bar: JUN
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Planeación Estrategica | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [14 empty] | Malle | bar: ABR
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Proyección Corporativa | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [15 empty] | Malle | bar: ABR
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de PQRSD | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUL
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Atención Procesos Judiciales | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: AGO
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Humana | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: MAY
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Documental | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUN
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Financiera | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [14 empty] | Malle | bar: ABR
#VALUE! | Seguimiento de acciones | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de IT | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: SEPT
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría de Gestión de Mejoramiento | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: MAY
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría de Gestión Bienes y Servicios | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: OCT
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría de Gestión Administrativa y Financiera | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [14 empty] | Malle | bar: MAR
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría de Gestión Regulación | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUL
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría al cumplimiento de la Circular conjunta 100-004-2024 Comité de Convivencia laboral | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: AGO
#VALUE! | Auditoría interna | Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: SEPT
66 | Seguimientos | Seguimiento al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios | Semestral | 2 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [15 empty] | Diana | bar: MAR; JUL
#VALUE! | Seguimientos | Seguimiento a la política de Racionalización de trámites (1 informe) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUN
#VALUE! | Seguimientos | Seguimiento a la Política de Gestión Documental (1 informe) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: MAR
#VALUE! | Seguimientos | Seguimiento a la Política de Gestión de la Información Estadística (1 informe) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | bar: JUN
#VALUE! | Seguimientos | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (1 informe) | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno y Lideres de procesos | [16 empty] | Diana | bar: ABR
#VALUE! | Gestion del proceso | Monitoreo y seguimiento indicadores GCE (Trimestral) | Trimestral | 4 |  | 0% | Control Interno | bar: ENE; ABR; JUL; OCT
#VALUE! | Auditoría interna | Elaboración Plan Acción vigencia 2026 y PAAI - 2026 | Anual | 1 |  | 0% | Control Interno | bar: DIC
CONSOLIDADO PAAI
|  | CONCEPTO | METAS | EJECUTADAS | % EJECUTADO | % | METAS POR EJECUTAR
|  | Liderazgo Estratégico | 16 | 1 | 6.25%
|  | Enfoque hacia la Prevención | 13 | 1 | 7.692%
|  | Relación con Entes Externos de Control | 3 | 0 | 0%
|  | Evaluación de la Gestión del Riesgo | 11 | 2 | 18.18%
|  | Evaluación y Seguimiento | 95 | 18 | 18.95%
|  | TOTAL | 138 | 22 | 10.21%
FECHA/ Versión | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | ELABORADO POR: (nombre y cargo) | REVISADO POR: (nombre y cargo) | ENE: APROBADO POR: (nombre y cargo)
# 1 | Proyección actividades de Control Intenro Vigencia 2025 | [5 empty] | Julieth Escobar Cárdenas Asesor de Control Interno | ENE: Comité Institucional de Control Interno CICI Fecha: 20 12 2024

## PAAI 2025 (hidden)
Establecer de manera ordenada las actividades del proceso de Gestión de Control y Evaluación, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de Control Interno, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad y evaluar la gestión de riesgos y controles.
Rol Asesoría de Control Interno | Actividad | Tipo de Actividad | Periodicidad
Liderazgo | Organización y preparación Comités de Coordinación de Control Interno | Asesoría | 3 |  | MV
Liderazgo | Actualización de formatos y documentos del proceso Evaluación Independiente | Gestion del proceso |  |  | MV
Liderazgo | Gestión de Archivo del proceso Evaluación Independiente | Gestion del proceso |  |  | TODOS
Liderazgo | Reuniones de Comunicación con la Dirección Ejecutiva. | Asesoría | 4 |  | JAEC
Liderazgo | Brindar asesoria al director ejecutivo y CICCI en la gestión del riesgo | Asesoría | 2 |  | JAEC
Liderazgo | Ejercer la Secretaria Técnica del CICCI | Gestion del proceso | 3
Enfoque a la prevención | Inducción y reinducción esquemas de líneas de defensa por cmabio de personal en la entidad | Asesoría | 1 | Preguntar MAV | JAEC
Enfoque a la prevención | Proponer mecanismos que faciliten la autoevaluación del control - campañas autocontrol | Asesoría | 2 |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Asistir Comités institucionales | Asesoría | Según citación |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Asistir al Comité Sectorial de Auditoria | Asesoría | 2 |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Labores de asesoría de acuerdo con necesidades de la Comisión en cuanto a gestión de riesgos | Asesoría | 2 |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Asesorar a los líderes de procesos en el establecimiento de los planes de mejoramiento | Asesoría | 3 |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Actividad de sensibilización a los funcionarios de la CREG para fomentar la cultura del control. | Asesoría | 1 |  | JAEC
Enfoque a la prevención | Adopción de un procedimiento para el Seguimiento a los planes de mejoramiento | Gestion del proceso | 1 |  | MV
Enfoque a la prevención | Informe a la Dirección ejecutiva del cumplimiento del Plan de Mejoramiento institucional (Acciones incumplidas o infectivas). | Seguimiento de acciones | 2 |  | MV
Enfoque a la prevención | Reporte de diagnostico articulación del esquema de tres líneas de defensa en la entidad. | Asesoría | 2 |  | JAEC
Relación con Entes Externos de Control | Recepción, gestión y respuesta de requerimientos de información que solicite el equipo auditor |  |  |  | MV
Relación con Entes Externos de Control | Mesas de trabajo para atención auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República |  |  |  | MV
Relación con Entes Externos de Control | Atención reunión de apertura y cierre de auditoría CGR |  |  |  | JAEC
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción de la CREG. | Requerimiento legal | 3 |  | MV
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Monitoreo y seguimiento de Riesgos de gestión de Control y evaluación Nuestro proceso | Gestion del proceso | 3 |  | MV
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Asesorar en metodologías, herramientas, y técnicas en la identificación y administración de los riesgos y controles. | Asesoría | 2 |  | JAEC
Evaluación de la Gestión del Riesgo | Informe de seguimiento de Materialización de Riesgos a la Dirección Ejecutiva | Seguimiento de acciones | 1 |  | MV
Evaluación y Seguimiento | Elaboración de la Evaluación e Informe del estado del Sistema de control interno (Articulo 9° de la Ley 1474 de 2011 ) | Requerimiento legal | 2 | 15/01/2025 01/07/2024 | MV
Evaluación y Seguimiento | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PAAC) (corte 31 de marzo-corte 31 agosto). | Requerimiento legal | 2 |  | MV
Evaluación y Seguimiento | Informe Presidencial de Lucha contra la Corrupción (Directiva Presidencial 01/15) | Requerimiento legal | 1 |  | JAEC
Evaluación y Seguimiento | Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP ( 2.2.21.2.2, lit. a) Decreto 648 de 2017 . | Requerimiento legal | 1 |  | MV
Evaluación y Seguimiento | Informe sobre Obras Civiles Inconclusas a la CGR | Requerimiento legal | 12 |  | MV
Evaluación y Seguimiento | Reporte Sireci_Delitos contra la administración pública REG-ORG-0042 del 25/08/2020 y la Circular 13 de 2020. | Requerimiento legal | 2 | 17/01/2025 8/07/2025 | JAEC
Evaluación y Seguimiento | Reporte SIRECI -sobre acciones de repetición a la CGR | Requerimiento legal | 2 | 15/02/2025 20/07/2025 | MV
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Sireci_ Gestión Contractual | Requerimiento legal | 4 |  | CONTRATISTA ABOGADO
Evaluación y Seguimiento | SIRECI_Rendición cuenta anual | Requerimiento legal | 1 | 2025-01-20 | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Sireci_Plan de mejoramiento-Auditoría | Requerimiento legal | 2 |  | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento al Sistemas de Alertas del Control Interno, en caso de identificar en los seguimientos, evaluaciones o auditorías. | Requerimiento legal | N/A |  | JAEC
Evaluación y Seguimiento | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) Directiva Presidencial 002/02 | Requerimiento legal | 1 |  | CONTRATISTA 1
Evaluación y Seguimiento | Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias (artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) - Incluir verificación de Normograma | Requerimiento legal | 1 | 2025-03-30 | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Informe Información Litigiosa a través del Sistema de Información EKOGUI (art. 2,2,3,4,1,14 Decreto 1069/15) | Requerimiento legal | 2 | 15/03/2025 15/08/2025 | CONTRATISTA ABOGADO/ MALLE
Evaluación y Seguimiento | Informe de austeridad del gasto (art. 2,8,4,8,2 Decreto 1068/15) | Requerimiento legal | 4 | 30/01/2025 30/04/2025 30/07/2025 31/10/2025 | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento - Contraloría General de la República. | Requerimiento legal | 2 | 20/01/2025 01/07/2025 | MALLE/CONTRATISTAS
Evaluación y Seguimiento | Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico (Art. 30, Decreto 106/15) | Requerimiento legal | 1 |  | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Informe Comisión legal de cuentas Cámara de Representantes | Requerimiento legal | 1 |  | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - Declaración bienes y rentas, conflicto de intereses, SIGEP (Decreto 2842 de 2010 DAFP)-Publicacion en pagina DAFP Bienes y rentas Gerentes públicos, Reporte en página web del DAFP Funcionarios con discapacidad) - Incluye seguimiento a Directiva Presidencial 01 de 2022. | Requerimiento legal | 1 | Agosto | MALLE
Evaluación y Seguimiento | Realizar informe de verificación de atención de PQRSD (Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011) - Seguimiento a la política de servicio al ciudadano (autodiagnóstico). | Requerimiento legal | 2 | 15/01/2025 01/07/2025 | CONTRATISTA
Evaluación y Seguimiento | Evaluación de la Rendición de cuentas/Audiencia Publica presentada a la ciudadanía | Requerimiento legal | 1 | Diciembre de 2025
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos | Auditoría interna | 1 | Noviembre | CONTRATISTA
Evaluación y Seguimiento | Informe ejecutivo anual FURAG - Control interno | Requerimiento legal | 1 | 2025-04-30 | MALLE
Evaluación y Seguimiento | seguimiento cumplimiento de las normas de carrera administrativa- Circular 010 de 2020 CNSC - Inluyendo Ley de Cuotas (Deccreto 455 de 2020) | Requerimiento legal | 1 | 30/08/2025 15/12/2025 | Correo Ley de Cuotas verificar
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Ley 1712 de 2014, Decreto No. 103 de 2015 - MATRIZ ITA | Requerimiento legal | 2
Evaluación y Seguimiento | Arqueos de Cajas Menores | Requerimiento legal | 6
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Formalización empleo Público (Circular Conjunta 100-005-2022) | Requerimiento legal | 4
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Planeación Estrategica | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Proyección Corporativa | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de PQRSD | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Atención Procesos Judiciales | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Humana | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Documental | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de Gestión Financiera | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de IT | Seguimiento de acciones | 1
Evaluación y Seguimiento | Auditorías de gestión SG-SST | Auditoría interna | 1 |  | 2
Evaluación y Seguimiento | Auditorías de gestión Bienes y Servicios | Auditoría interna |  |  | 1
Evaluación y Seguimiento | Auditorías de gestión financiera | Auditoría interna | 1 |  | 2
Evaluación y Seguimiento | Auditoría a Proyección Corporativa | Auditoría interna | 1
Evaluación y Seguimiento | Auditorías de gestión Regulación | Auditoría interna
Evaluación y Seguimiento | Auditorías de gestión Humana | Auditoría interna
Evaluación y Seguimiento | Informe de gestión C.I. para el Informe General de gestión al 31 de dic/2024 | Gestion del proceso | 1
Evaluación y Seguimiento | Revisión y ajuste Caracterización, procedimientos, formatos, normograma, etc | Gestion del proceso | 1
Evaluación y Seguimiento | Elaboración Plan Acción vigencia 2026 y PAAI - 2026 | Auditoría interna | 1 | 2025-12-01
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Plan de Acción GCE 2025 - Recomendaciones FURAG | Seguimiento de acciones | 4
Evaluación y Seguimiento | Monitoreo y seguimiento indicadores GCE (Trimestral) | Gestion del proceso | 4
Evaluación y Seguimiento | Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión de la vigencia y evaluación de los correspondientes al año anterior (Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015). |  | 1 | 2025-04-30
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la política de racionalizaciónde trámites | Seguimientos
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la política de Gestión Documental | Seguimientos
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento al Programa de Gestión Documental | Seguimientos | 1
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento a la Política de Gestión de la Información Estadistica | Seguimientos | 1
Seguimiento ejecución contractual, presupuestal y pagos proyectos de Inversión Realizar Seguimiento Gestión Contractual, Presupuestal y Pagos de los proyectos de Inversión. Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010.
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse). En caso de presentarse Actos de corrupción, estos deberán ser reportados por la Oficina de Control Interno. Ley 1474 de 2011, artículo 9. Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474), Directiva Presidencial 01 de 2015

## Priorización (hidden)
EJERCICIO PLAN ANUAL DE AUDITORIA - CREG
Universo de Auditoria Basado en Riesgos
| Página 1 de 1 |  | CÓDIGO:
[16 empty] | Fecha de Corte | 20 de noviembre de 2024
|  | CÓDIGO: | [19 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | FECHA DE APROBACIÓN
|  | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | 19% | [8 empty] | 18% | 16%
| ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES (Proceso/Proyecto/Procedimiento/Area funcional/ Unidad de negocio Plan/ Programa/Sistema de Gestión o de control/ Aspectos de TIC/ Otras Temáticas) | Extremo | Alto | Moderado | Bajo | Total | Ponderación de Riesgos del Proceso | RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso | Requerimientos del Comité de Auditoria o la Dirección. (Si/No) | Requerimientos Entes Reguladores | Fecha de Ultima Auditoria | Dias transcurridos desde última auditoría | Resultados de la Ultima Auditoria : | Plan de Rotación | Plan de Rotación días | Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterios) | Resultados auditorías anteriores internas y externas (Calificación) | Impacto en el presupuesto (Calificación) | Ponderación | Nivel de criticidad | Ciclo de Rotación auditorías | Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1 | Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 2 | Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 3 | Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 4
2023 | Gestión documental |  | 2 |  |  | 2 | Alto | 4 | [7 empty] | 5 a 6 hallazgos abiertos | 4 | #REF! | 3.14 | Alto | Cada 2 años |  | Gestión documental |  | Gestión documental
2023 | Gestión Humana |  | 1 | 3 |  | 4 | Alto | 4 | [7 empty] | 5 a 6 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 2.61 | Moderado | Cada 3 años |  |  | Gestión del Talento Humano
2022 | Gestión Financiera |  | 2 | 2 |  | 4 | Alto | 4 |  | SI | [5 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 3.19 | Alto | Cada 2 años |  | Gestión Financiera |  | Gestión Financiera
2024 | Planeación Estratégica |  | 2 |  |  | 2 | Alto | 4 | [7 empty] | 1 a 2 hallazgos abiertos | 2 | #REF! | 3.01 | Alto | Cada 2 años |  | Planeación Estratégica |  | Planeación Estratégica
2024 | Gestión de Bienes y Servicios |  | 2 | 1 |  | 3 | Alto | 4 |  | SI | [5 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 3.03 | Alto | Cada 2 años |  | Gestión de Bienes y Servicios |  | Gestión de Bienes y Servicios
| Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | 1 | 2 |  | 3 | Alto | 4 | [7 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 3.2 | Alto | Cada 2 años |  | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
2024 | Atención de Peticiones y Consultas | 1 |  |  |  | 1 | Extremo | 5 | [7 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 3.36 | Alto | Cada 2 años |  | Atención de Peticiones y Consultas |  | Atención de Peticiones y Consultas
2024 | Atención de Procesos Judiciales |  |  | 2 |  | 2 | Moderado | 3 | [7 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 2.7 | Moderado | Cada 3 años |  |  | Atención de Procesos Judiciales
| Regulación |  | 5 |  |  | 5 | Alto | 4 | [7 empty] | 3 a 4 hallazgos abiertos | 3 | #REF! | 2.83 | Moderado | Cada 3 años |  |  | Regulación y Solución de Conflictos y Arbitramentos
2025 | Solución de Conflictos y Arbitramentos |  | 1 |  |  | 1 | Alto | 4
| Informatica y Tecnología |  |  | 1 |  | 1 | Moderado | 3 | [7 empty] | 1 a 2 hallazgos abiertos | 2 | #REF! | 2.4 | Moderado | Cada 3 años |  |  | Informatica y Tecnología
| Gestión de Mejoramiento |  |  | 1 |  | 1 | Moderado | 3 | [7 empty] | 7 o más hallazgos abiertos | 5 | #REF! | 2.65 | Moderado | Cada 3 años |  |  | Gestión de Mejoramiento
Fuente: Elaboración equipo Función Pública

## Historico Auditorias (hidden)
Vigencia | Proceso
2021 | Bienes y Servicios
Proyección Corporativa y Relación con el Entorno
PQRSD
Gestión Humana
2022 | Atención a Procesos Judiciales
Bienes y Servicios
Gestión Administrativa y Financiera
Planeación Estratégica
PQRSD
Regulación
2023 | Gestión Documental
Gestión Humana
| Informática y Tecnología | X
Proyección Corporativa y Relación con el Entorno
2024 | Atención a Procesos Judiciales
PQRSD
Bienes y Servicios
Planeación Estratégica
| Planeación | 2024 | NO
| Proyección Corporativa | 2023 | SI
| Gestión de Mejoramiento | NR | SI
| Regulación | 2022 | SI
| Atención a PQRSD | 2024 | NO
| Solución de Conflictos y arbitramento | NR | Cuantos conflictos y arbitramento
| Atención a Procesos Judiciales | 2024 | NO
| Gestión Humana | 2023 | SI
| Gestión Financiera | 2022 | SI
| Gestión de Bs y Ss | 2024 | NO
| Informática y tecnología | 2023 | SI
| Gestión Documental | 2023 | SI
Seguimiento a los comités institucionales
Auditoría Interna al Proyecto