## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Vigencia 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Documento de política de gestión del riesgo | Revisión y actualización de la política y sus instrumentos metodológicos para la gestión del riesgo | Documento de política e instrumentos metodológicos actualizados | Planeación Estratégica | 10% | 50% | 40% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 60% | Durante el segundo cuatrimestre del año se aprobaron los flujos de construcción, seguimiento y monitoreo del mapa de riesgos institucional en AzDigital (BPM), por parte de los líderes de proceso: Planeación, gestión de mejoramiento, y gestión de control y evaluación. Lo anterior, permitará realizar el seguimiento y monitoreo desde las líneas de defensa con mayor oportunidad y permitiendo la trazabilidad en el sistema de gestión documental. No se ha presentado ante el CICCI la nueva política de administración de riesgos de la Comisión.
Actualizar del mapa de riesgos de corrupción y fraude | Acompañamiento y asesoría para la actualización del mapa de riesgos de corrupción y fraude | Mapa de riesgo de corrupción y fraude actualizado | Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 100% | Desde la oficina de planeación se desarrollaron mesas de trabajo virtuales acompañando su diligenciamiento e informando criterios establecidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Versión 5, de Diciembre de 2020. (i) Actualización formato de identificación, análisis y evaluación de los riesgos en la Creg - PE-FT-004 Mapa de Riesgos institucionales (enero 2022) (ii) Acompañamiento a los procesos en la revisión y definición del mapa de riesgos de corrupción 2022 (Nov -Dic21 a En 22) (iii) Presentación y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2022 en el CIGD (Ene 22)
Consulta y divulgación | Consulta con los agentes interesados respecto a los riesgos de corrupción y fraude | Publicación del mapa de riesgos de corrupción y fraude para comentarios de los agentes interesados en el portal web de la entidad | Responsable de Planeación / Responsable de Información y Tecnología | 100% | 0% | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-31 | 100% | No hubo comentarios, se relaciona el link: https://www.creg.gov.co/participa/planeacion-yo-presupuesto-participativo/consideracion-ciudadana-documentos-preliminares-2022
| Divulgación del mapa de riesgos institucional en pagina web | Publicación del mapa de riesgos institucional en página web | Responsable de Planeación / Responsable de Información y Tecnología | 100% | 0% | 0% | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 100% | https://www.creg.gov.co/creg/planeacion-estrategica/riesgos/mapa-de-riesgos-2022
Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo al mapa de riesgos institucional a partir de los criterios establecidos | Monitoreo realizado según criterios establecidos | Responsable de Planeación / Lideres de Proceso/Líder de Riesgo | 33% | 33% | 34% | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 66% | Se efectuó seguimiento por parte de planeación al mapa de riesgos de corrupción con corte al segundo cuatrimestre de 2022. La información queda consolidada en la matriz de seguimiento de dicho mapa. Se realizo la públicación respectiva en el siguiente link: https://www.creg.gov.co/creg/planeacion-estrategica/seguimiento Se realizan mesas de trabajo con los lideres de proceso, se ha revisado el proceso de Regulación.
Seguimiento | Seguimiento y recomendaciones al mapa de riesgos institucional, política de gestión del riesgo e instrumentos metodológicos en gestión del riesgo. | Publicación de Informe de seguimiento en portal web | Responsable de Control Interno | 33% | 33% | 34% | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 66% | No se ha presentado ante el CICCI la nueva política de administración de riesgos de la Comisión, atendiendo actualización en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Versión 5, de Diciembre de 2020. Esta meta se había planteada realizar al corte de marzo de 2022, pero ha sido modificada su fecha para el 31/12/2022. Planeación como segunda línea de defensa, ha liderado el seguimiento y gestión de los riesgos a través de la matriz creada para tal fin "PE-FT-004 Mapa de Riesgos institucionales", aspecto positivo de la gestión.
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Racionalización de trámites | Realizar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites o revisar la viabilidad de los que se encuentran en Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Una (1) participación en capacitación sobre Racionalización de Tramites | Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se participo en la capacitación dada por Función Pública, el 21 de abril de 2022 y el 12 de mayo de 2022
|  | Un (1) autodiagnóstico realizado | Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | Se realizo una primera revisión con la sectorialista, con la finalidad de revisar la oferta de servicios de la organización y plantear los ajustes respectivos.
|  | Dos (2) reportes semestrales del SUIT | Planeación Estratégica | 0% | 50% | 50% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | Se realizo solicitud nuevamente sobre los usuarios vigentes, con base en la revisión llevada a cabo por Control Interno., ya quedo actualizada y el perfil se genero a la lider de planeación
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicaciones de los eventos donde participa la organización | Divulgación en el Portal Web y la Intranet de los eventos internos y externos (De acuerdo a las solicitudes recibidas) | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | En el segundo cuatrimestre, se convocaron a 8 eventos externos organizados por la entidad y 16 eventos interno. Se relaciona enlace de calendario de eventos CREG: https://www.creg.gov.co/comunicaciones/calendario-de-eventos
|  | Actualización de las redes sociales, con información de participación de la CREG en los diferentes espacios que se promuevan (De acuerdo a las solicitudes recibidas) | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Entre los medios empleados para convocar se encuentra el correo electrónico, el portal, las carteleras, Teams, chat, redes sociales, entre otros. Se relacionan algunos enlace como soporte de seguimiento a la participación de la CREG en diferentes espacios: https://twitter.com/comisioncreg/status/1562809508862144512?s=20&t=zXg02u2Kf9NTffL_sSkxkQ https://twitter.com/comisioncreg/status/1555257236368277504?s=20&t=zXg02u2Kf9NTffL_sSkxkQ https://twitter.com/comisioncreg/status/1552698881439404045?s=20&t=zXg02u2Kf9NTffL_sSkxkQ
| Informe Publicados 2021 -2022 Publicado | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2021 -2022 publicado | Planeación y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | PCRE cubre todos los eventos de la Comisión, ya sea convocados por la entidad o por terceros, las grabaciones de los eventos internos y el cubrimiento de los mismos es subido a través de las redes sociales de la Comisión. En el primer cuatrimestre la CREG transmitió a través de redes sociales 11 eventos internos, y 5 externos, se relaciona enlace de la cuenta de youtube donde es posible visualizarlos: https://www.youtube.com/user/CREGPrensa/videos adicional se relacionan dos ejemplos de cubrimiento de los mismso a través de twitter: https://twitter.com/comisioncreg/status/1512194822962044929; https://twitter.com/comisioncreg/status/1512193425348644871 Se realizo una mesa de trabajo con la lider del proceso de Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno, con l finalidad de definir fecha y parametros del Informe de Rendición de Cuentas
|  | Dos (2) informe al Congreso publicado 2021 -2022 publicado | Planeación y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 85% | Se relaciona el enlace de publicación del infome de gestión correspondiente a 2021: https://www.creg.gov.co/sites/default/files/informe_de_gestion_v_2021.pdf Se realizo el Informe y se encuentra pendiente de revision del lider de regulación para reimision al Congreso de la República
| Publicaciones de documentos de Regulación | Agenda Regulatoria, Resoluciones y Conceptos | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se publicó la Agenda Regulatoria, sin embargo es necesario actualizar el link y establecerlo en Transparencia y Acceso a la Información Pública En cuanto a las Resoluciones, se han venido publicando los proyectos y Resoluciones mediante Alejandría. Link de consulta https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0110_2021.htm
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021-2022 | Una audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada | Planeación y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Se realizo una mesa de trabajo con la lider del proceso de Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno, con l finalidad de definir fecha y parametros del Informe de Rendición de Cuentas. Audiencia a realizar en el mes de noviembre de 2022
| Fortalecimiento de los espacios de participación e interacción con la ciudadanía para evidencia la gestión institucional | Una (1) Participación en Audiencia pública de Rendición de Cuentas del sector | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | La audiencia pública de rendición de cuentas, se llevó a cabo el pasado 30 de junio de 2022, allí rindió cuentas de gestión el Ministerio de Minas y Energía, la CREG y demás entidades adscritas. Se relaciona enlace de tranmisión: https://www.youtube.com/watch?v=FRyw3ndCCnY
|  | Talleres de Regulación realizado | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | En el último cuatrimestre la entidad ha realizado 4 talleres, se relaciona enlace de calendario de eventos y enlace donde se encuentran alojadas sus grabaciones. https://www.youtube.com/user/CREGPrensa/videos ; https://www.creg.gov.co/comunicaciones/calendario-de-eventos
|  | Audiencias Públicas para socializar metodologías regulatorias realizadas | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | En el útimo cuatrimestre se lelvaron a cabo 3 audiencias metodologías para presentar los siguientes temas: Audiencia pública socialización de la propuesta regulatoria fórmulas tarifarias del servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería Propuesta tarifaria Transporte de combustibles líquidos y GLP (Cali / Bogotá) Se relacionan enlaces de transmisión: https://youtu.be/oQPlozbV0wM https://youtu.be/WbzALtGueYg
| Realizar las publicaciones de las presentaciones de los Comisiones y Director Ejecutivo en el canal YouTube | Cuatro (4) Promoción de la gestión de la entidad mediante videos publicados en el Canal YOUTUBE | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se relacionan los últimos video publicado de la gestión de a entidad: https://www.youtube.com/watch?v=WbzALtGueYg&t=2s
| Consulta pública del Planeación Institucional | Una (1) consulta pública de la Agenda Regulatoria publicadas en pagina web y la intracreg | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se pública en portal de Alejandría los proyectos de Resolución de la Agenda: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/2c57a85a8ce53339052587ba00832fc6/$FILE/Circular110-2021%20Anexo.pdf
|  | Una (1) consulta pública del Plan de Acción Institucional publicadas en pagina web y la intracreg | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se público en la pagina web el Plan de Acción con la finalidad de recibir observaciones y/o comentarios de la ciudadanía. Link https://www.creg.gov.co/comunicaciones/noticias/noticias-2022/la-creg-publico-planes-institucionales-para-comentarios-de-la-ciudadania
|  | Una (1) consulta pública Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en pagina web y la intracreg | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se público en la pagina web el PAAC 2022 con la finalidad de recibir observaciones y/o comentarios de la ciudadanía. Link https://www.creg.gov.co/comunicaciones/noticias/noticias-2022/la-creg-publico-planes-institucionales-para-comentarios-de-la-ciudadania
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Divulgar la información de proyectos regulatorios | Doce (12) links y los proyectos regulatorios publicados para consulta | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se realiza la respectiva pública en el siguiente link: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Documentos-Circulares?openview=
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informes de evaluaciones, recomendaciones y comentarios recibidos | Dos (2) Encuesta de Satisfacción y percepción de la ciudadanía | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se relaciona el enlace con lso resultados de la encuesta de percepción externa con corte al mes de junio: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=dYTB91yEKYR4GFnuApUn4qgdeCGUVRMQ&id=e--udhADVEC7lG2Zdm0DCR_fVoau1KxMgiJJAAoioIFURUlNWTM1UThBMjNOS0VaM0lXNUJIWEoyWi4u&wdLOR=c26BC2123-B50C-45AB-9CF6-D47F9BC0717F
|  | Un (1) reporte anual de evaluación de los asistentes a Talleres | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se relaciona enlace de encuesta a compartir con asistentes a talleres y audiencias de la CREG: https://forms.office.com/r/arYFkrUgqT
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Alistamiento de la organización para el teletrabajo | Un (1) reporte sobre las acciones a desarrollar en la vigencia 2022 para implementar el Teletrabajo | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se da inicio al proceso de formalización despúes de las charlas informativas, se firma la resolución de adopción de teletrabajo, la ARL emite el primer reporte de puestos de trabajo aprobados para firma de acuerdos. La ARL realiza la evaluación del segundo y tercer grupo de teletrabajadores, y envia el reporte de puestos de trabajo aprobados, se procede a firma los acuerdos con los funcionarios. Se realiza la primera jornada de inducción de teletrabajo. Teletrabajadores activos 77 funcionarios
| Propuesta para la modernización del modelo operacional de la CREG | Un (1) diagnostico de grupos de trabajo definidos | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | Revisando la información de los indicadores del PAAC de segundo cuatrimestre 2022, solicitamos la modificación de la actividad; Propuesta para la modernización del modelo operacional de la CREG. Teniendo en cuenta que las metas y los productos establecido para la vigencia, con la ley de garantía y el cambio de gobierno; fue sugerido en las mesas de trabajo con el Ministerio Minas y DAFP, volver a realizar el diagnóstico para presentarlo; razón por la cual no es posible cumplir con las metas establecidas. Este tema fue informado a Control Interno para su respectiva modificación. NUEVO META Y PRODUCTO Un (1) diagnóstico de grupos de trabajo definidos: Realizarlo nuevamente el diagnóstico para entregarlo antes del 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto solicito retirar las siguientes metas y productos del plan de acción de las actividades relacionadas a continuación; Un (1) estudio técnico para el sobre la modernización de la CREG - Un (1) acto administrativo preliminar sobre la modernización de la CREG
|  | Un (1) estudio técnico para el sobre la modernización de la CREG | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Solicita Talento Humano retirar esta meta. A la espera del ajuste del Comité de Gestión y Desempeño
|  | Un (1) acto administrativo preliminar sobre la modernización de la CREG | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Solicita Talento Humano retirar esta meta. A la espera del ajuste del Comité de Gestión y Desempeño
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Piloto implementación de un canal no presencial de comunicación con la ciudadanía | Piloto implementación WhatsApp para comunicación con la ciudadanía (espacio talleres) | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 45% | Se realizo una sesión con Función Pública sobre Relación Estado - Ciudadano y se concertó un acompañamiento para el 18 de mayo, con la finalidad de responder consultas sobre la implementación de WhatsApp. Desde Función Pública se realizo la recomendación de revisar los componentes del Ministerio de TIC, para analizar los criterios en tecnologia que deben tenerse presentes en la implementación de WhatsApp.
| Divulgación de información mediante redes sociales . | Diez (10) reportes de monitoreo de redes sociales de la CREG | Gestión de Mejoramiento | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se relaciona reporte de redes sociales correspondiente a los meses de enero a abril de 2022: https://creggov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicaciones_creg_gov_co/ETZdxLXabr5Jn1xTY3yh-tYBH6rd9gUMVZk4z8JD4lyjww?e=VBlyuJ Se relaciona enlace donde están alojados los informes de redes correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.
Subcomponente 3 Talento humano | Actividades de sensibilización para fortalecer las buenas practicas de la administración pública | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Las cuatro actividades se tienen planeadas para toda la vigencia, para este primer trimestre se género un espacio para el tema Mujer en Equidad- Día Internacional de la Mujer 2022, en el marcó de un gestión público orienta a la Equidad de Genero Se realizo proceso de sensibilización en temas relacionados con Planeación Estrategica a la funcionarias
Subcomponente 3 Talento humano |  | Cuatro (4) TIPs publicadas en la intranet | Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se remitieron piezas sobre Beneficios de la conciliación y la corresponsabilidad; Buenas prácticas de los procesos y procedimientos CREG ; ¿Qué es conciliación?
| Gestión del conflicto de interés presentado | Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido. | Gestión de Mejoramiento | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Procedimiento política conflictos de interés aprobado en Comité de GyD de 7/03/2022, formalizado en calidad GH-PO003
|  | Cuatro (4) piezas comunicativas para la difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos. | Gestión de Mejoramiento | 0% | 100% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | En el mes de marzo se realizó campaña comunicativa sobre la política y los tipos de conflictos
|  | Dos (2) jornadas de sensibilización sobre conflictos de interés a los funcionarios de la CREG | Gestión de Mejoramiento | 0% | 50% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Meta a cumplir en el segundo semestre de 2022
| Actualización programa Inducción y Reinducción | Una (1)lista de temas que se deben incorporar | Gestión Humana/Planeación | 0% | 100% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se realizo una reunion de trabajo con la lider del proceso, donde se establecieron los temas ( se deja ppt en la carpeta de evidencia) a actualizar: 1. Mejora Normativa 2. Gestión de la Información Estadística 3. Integridad 4. Política de presupuesto y eficiencia del gasto público 5. Planeación Institucional y Evaluación de Resultados 6. Gestión del conocimiento y la innovación 7. Mapa de Procesos y Riesgos 8. PQRS 9. Agenda Regulatoria En el segundo trimestre se avanzo con el diseño del PAI (Plan de Acogida e Inducción), el cual incluye los aspectos citados en la posición L-50 del presente documento desde el contenido, esta propuesta de PAI tiene como objetivo para el siguiente seguimiento actualizar los contenidos tematicos de planeación y finalizar la actualización del programa al cierre de la vigencia. Se soporta lo mencionado con PPT del PAI.
|  | Un (1) ajuste diseño de los contenidos | Gestión Humana/Planeación | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | Se realizo una reunion de trabajo con la lider del proceso, donde se remitio desde Gestión Humana los formatos para actualizar los temas pertinentes a la actualización, con la finalidad de ajustar en el ultimo trimestre del año. Dentro del avance de esta actividad se diseño una estartegia para actualizar las OVAS, del modulo virtual de aprendizaje, el cual incluye la actualización de los contenidos de Planeación, se suman los de Gestión del,Conocimiento y la Innovación y se sumara dentro de integridad contenido de valor asociado a la política. Se esta recolectando información para actualizar los contenidos a tráves de formato OVA enviado.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Actualización Código de Valores | Una (1) propuesta de actualización de Código de Valores | Gestión Humana/Planeación | 0% | 0% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Meta a cumplir en el segundo semestre de 2022
| Actualización Política tratamiento de datos personales | Una (1) política de tratamiento de datos personales propuesta | Informática y Tecnología | 0% | 0% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Meta a cumplir en el segundo semestre de 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una actualización Metodología para caracterizar los grupos de interés de la CREG - presentada | Un (1) documento actualizado sobre la metodología de caracterización | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 30% | 60% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Esta caracterización se encuentra en proceso de actualización.
| Informes de la atención a las PQRSD publicados. | Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados. | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | 25% | 75% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | Se publicó en la página web el primer informe trimestral de PQRS. https://www.creg.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-anterior/10-instrumentos-de-gestion-publica/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-0
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Proyectos de inversión actualizados | Cuatro (4) Reporte del SPI | Gestión de Mejoramiento | 0% | 100% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se ha realizado el registro de información teniendo presente los tiempos determinados por el DNP.
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se realizo la respectiva publicación de la propuesta del Plan y el Plan definitivo
| Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | Cuatro (4) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes la vigencia 2022 | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | Se dispuso de una herramienta nueva para el registro, por ello el primer trimestre se publicara en mayo. Los lideres de procesos no están cumpliendo con los tiempos para la entrega de la información y cargue de la misma.
| Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | Dos (2) Informes semestrales de seguimiento | Planeación Estratégica | 0% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Se encuentra en proceso de consolidación. No ha cumplido con el primer relacionado con el primer semestre/2022
| Informe de Gestión Anual 2021 publicado | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 100% | Se realizo la publicación del Informe de Gestión Anual . Consulta en el siguiente link https://www.creg.gov.co/planeacion-gestion-y-control/informe-de-gestion
| Informe de Gestión al Congreso | Un (1) informe de Gestión al Congreso | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Meta a cumplir en el segundo semestre de 2022
| Proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 | Doce (12) reporte del avance de los proyectos de inversión | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se ha publicado en la pagina web los reportes respectivos. Consulta en el link https://www.creg.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-anterior/6-inversion
|  | Doce (12) informes de ejecución presupuestal publicados | Gestión Financiera | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se ha publicado en la pagina web los reportes respectivos. Consulta en el siguiente link https://www.creg.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-anterior/5-presupuesto
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Implementación de la Política y Programa gestión documental | Cuatro (4) Informes de seguimiento Política y Programa gestión documental | Gestión Documental | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 66% | Se relaciona el informe general producto del autodiagnóstico de gestión documental, registrando las evidencias para la aplicación de acciones de mejora, a su vez se debe iniciar las acciones derivadas del diagnóstico Integral para dar detalles de lo que se requiere en cuanto al manejo de la información. Con relación a la implementación de la política, se avanzó con la puesta en marcha del SGDEA y realizo el seguimiento a la producción de información bajo estándares de calidad y en la óptica de formas electrónicas. Esta actividad se viene desarrollando en conjunto con el proceso de mejoramiento, revisando en el mes de agosto el listado maestro de documentos para identificar formatos obsoletos y aquellos que requieren ajuste para manejo en ambiente electrónico. Tambien se diseñó la guía para el nombramiento de documentos electrónicos, de tal manera que los funcionarios conozcan las buenas prácticas para su marcación y esto evite inconvenientes en próximas migraciones En cuanto al manejo de documentos electrónicos se esta trabajando en el esquema de metadatos de la entidad que permita estandarizar los metadatos mínimos que se requieren no solo para manejo de información sino a nivel de control de los datos. Se reviso con el Subdirector Administrativo el programa de documentos electrónicos en el marco de la implementación de SGDEA, este fue aprobado en esta instancia y se llevara a comité institucional
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Informe de inventario de activos de Información. | Una (1) actualización del inventario de activos de la Entidad | Informática y Tecnología | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | Preparación de los instructivos, documentos e información de la vigencia 2021 que debe ser actualizada. Inicio de la actualización del formato IT-FT-205 Inventario de Activos de Información, con los líderes de proceso, teniendo en cuenta Tablas de retención documental - TRD, Instructivo para la Gestión de Activos de Información, Procedimiento Gestión de Activos de Información y el inventario que se levantó en la vigencia 2021. Los líderes de procesos no han cumplido con los tiempos dispuestos para la entrega y actualización de los activos de información.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Facilitar el acceso de las personas en condición de discapacidad auditiva y visual finalizado | Una (1) definición de las herramientas acceso de las personas en condición de discapacidad auditiva y visual finalizado | Gestión de Mejoramiento | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Meta a cumplir en el segundo semestre de 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 presentando | Dos (2) reportes semestrales de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 33% | Se efectuará actualización ITA de acuerdo a parámetros dados por la Procuraduría General de la Nación. Pendiente informe de Planeación sobre el cumplimiento de la Ley 1712/14.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada
|  |  |  | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Potencialización del gestor normativo Alejandría | Seis (6) socializaciones publicadas. | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | Se realizo una consulta a Función Pública si podrian promover en su pagina web el portal de la CREG estamos esperando información sobre los requisitos para tal fin.
| Participación curso Resolución de Conflictos | Un (1) funcionario que participe en el Curso de Resolución de Conflictos | Planeación Estratégica | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0% | No se ha generado la convocatoria parta el curso por parte de la Función Pública o ESAP

## Hoja2 (hidden)
Ser reconocidos por emitir una regulación de calidad, claridad y oportunidad. | 1. Planeación Institucional | Gestión Humana | 1. Talento humano | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL | 2018011000116
Propiciar las condiciones que permitan el cambio del modelo actual de negocios | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Bienes y Servicios | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PARTIR DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL | 2018011000122
Avanzar en la consolidación del modelo regulatorio | 3. Talento humano | Atención de Procesos Judiciales | 3. Gestión con valores para resultados | DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL | 2018011000117
Incentivar el desarrollo del mercado | 4. Integridad | Regulación | 4. Evaluación de resultados | Estudios y analisis para la adopcion de medidas regulatorias requeridas por los sectores de energia electrica, gas combustible y combustibles liquidos a nivel Nacional | 2020011000006
Propender por el fortalecimiento de la cadena | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Solución de Conflictos y Arbitramento | 5. Información y comunicación | N/A | N/A
Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión Control y Evaluación | 6. Gestión del conocimiento y la innovación
Mejorar la productividad del talento humano | 7. Servicio al ciudadano | Gestión Financiera | 7. Control interno
Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Planeación Estratégica
Lograr una regulación clara, de calidad y pertinente | 9. Racionalización de trámites | Gestión de Mejoramiento
Armonizar el clima organizacional basados en una cultura de liderazgo, trabajo en equipo y enfoque a resultados | 10. Gobierno digital | Atención de Peticiones y Consultas
Mejorar la gestión de los recursos financieros | 11. Seguridad digital | Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
N/A | 12. Defensa jurídica | Gestión Documental
| 13. Mejora normativa | Informática y Tecnología
| 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Gestion Humana/Planeación
| 15. Gestión documental | Planeacion y Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno
16. Gestión de la información estadística
17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
18. Control interno
14. Gestión del conocimiento y la innovación
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
16. Gestión de la información estadística