## Plan de acción 2023
Plan de Acción CREG 2023
[7 empty] | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN MIPG |  | ALINEACIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR META
ÁREA RESPONSABLE | META | INDICADORES PROPUESTOS POR META | PRODUCTO | % PONDERACIÓN PRODUCTOS RESPECTO A LA META | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | Total | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA | OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | RUBRO | RECURSOS INVERSIÓN | RECURSOS FUNCIONAMIENTO
Atención de Peticiones y Consultas | Una (1) Estrategia de fortalecimiento para la Atención de Peticiones y Consultas implementada | Dos (2) Resultados de Encuestas de Satisfacción con público externo sobre las PQRS | Dos (2) Encuestas de Satisfacción con público externo sobre las PQRS socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 10% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | - | - | 5% | 5% | 10% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | No aplica
Atención de Peticiones y Consultas |  | Cuatro (4) Informes de PQRS | Cuatro (4) Publicaciones del Informe de PQRS | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | No aplica
|  | Dos (2) sensibilizaciones para los funcionarios de la CREG asociados a la correcta Atención de Peticiones y Consultas | Dos (2) sensibilizaciones realizadas para los funcionarios de la CREG asociados a la correcta Atención de Peticiones y Consultas | 50% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | - | 25% | 25% | - | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | No aplica
|  | N° Participación en las Ferias "Acércate" de Función Pública (supeditado a la invitación de Función Pública y restricciones de variables exógenas) | N° de participaciones en las Ferias Acércate/N° de convocatorias allegadas sobre las Ferias Acércate | 10% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | - | - | 10% | - | 10% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | No aplica
|  | Una (1) asistencia a Capacitación de funcionarios de la CREG en temas asociados al proceso de Atención de Peticiones y Consultas convocados por Función Pública | Un (1) certificado de asistencia | 10% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | - | 10% | - | 10% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | No aplica
Atención de Procesos Judiciales | Una (1) Política sobre la Prevención del daño antijuridico en la CREG | Una (1) socialización sobre la Prevención del daño antijuridico | Una (1) socialización sobre la Prevención del daño antijuridico en el Comité Institucional de gestión y Desempeño | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 100% | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | No aplica
Bienes y Servicios | Realizar ajustes sobre el proceso de adquisiciòn de bienes y servicios | (Total contratos perfeccionados / Total contratos planeados) | Un (1) documento de Propuesta de Caracterización Proceso Bienes y Servicios | 100% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | 100% | - | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Bienes y Servicios | Fortalecer los conocimientos sobre temas en contratación | (Total de capacitaciòn ejecutada / Total capacitaciòn planeada) | Una (1) capacitación sobre contratación con sus respectivas eviddencias | 50% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | 50% | - | - | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
|  |  |  | 50% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | 50% | - | - | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
|  | Una (1) capacitación asociada a contratación pública | Un (1) certificado de asistencia a la capacitación | 50% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | 50% | - | - | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión Control y Evaluación | Un (1) plan anual de auditoría Interna de gestión | Un (1) PAAI aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Un (1) PAAI aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | - | 100% | - | - | 100% | 7.Control Interno | Política de Control Interno | No aplica
Gestión Control y Evaluación | Informes Semestrales para analizar las denuncias, quejas, reclamos y demandas, con el fin de fortalecer los riesgos y controles de los procesos elaborados | Dos (2) Informes semestrales elaborados | Informe semestral a corte de junio de 2023 | 50% | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | - | 50% | - | 50% | 7.Control Interno | Política de Control Interno | No aplica
Gestión Control y Evaluación |  |  | Informe semestral a corte de diciembre de 2023 | 50% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 50% | 50% | 7.Control Interno | Política de Control Interno | No aplica
Gestión Documental | Fortalecer la cultura documental en la CREG | Cuatro (4) campañas sobre la gestión documental realizadas | Cuatro (4) campañas relacionadas con la gestión documental | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión Documental |  | Dos (2) capacitaciones a los funcionarios de la CREG sobre la gestión documental | Dos (2) presentaciones y/o grabaciones de las sesiones | 80% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | - | - | 40% | 40% | 80% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión Documental | Un (1) diagnostico documental generado | Un (1) Diagnostico documental generado | Un (1) Documento denominado Diagnostico documental | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | 50% | - | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión Humana | Desarrollar actividades de clima laboral | (Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance proyectado)*100 | Un Informe de mediciòn Un plan formulado de intervenciòn Un Informe de ejecuciciòn de la primera fase del plan | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 70% | 30% | 0% | 0% | 100% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 25% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10% | 15% |  |  | 25% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Humana | Desarollar Un (1) Plan de fortalecimiento institucional a la CREG | (Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance proyectado)*100 | Documento Diagnóstico Modelo de Operación Documento Diseño de estructura interna propuesto Documento Diseño Planta de Personal Documento de Gestión de Viabilidad | 25% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10% | 15% |  |  | 25% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 25% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | - | 10% | 15% | - | 25% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 25% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | 10% | 15% | 0% | 25% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Humana | Desarrollar Actividades de Fortalecimiento de la Innovación, Aprendizaje y gestión de Conocimiento | Un (1) proyecto formulado de innovación y gestión del conocimiento | Un (1) proyecto de Innovación y Aprendizaje Un (1) proyecto de gestión de conocimiento | 50% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10% | 90% | 0% | 0% | 100% | 6.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 50% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10% | 90% | 0% | 0% | 100% | 6.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Humana | Desarrollar la Planeación del Talento Humano en la CREG | (N° No. Requisitos Legales Implementados/ N° Requisitos Legales Identificados)*100 | Plan Estratégico del Talento Humano formulado Dos (2) Informes de avance en la implementación del Plan estratégico del Talento Humano | 80% | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  | (Porcentaje de avance alcanzado del plan estratègico del talento humano / Porcentaje de avance proyectado del plan estratègico del talento humano)*100 |  | 20% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Humana | Formular a implementar un plan de Prevención de Riesgo psicosocial en la CREG | (N° de actividades programadas de inducción y reinducción/ N° de actividades rrealizadas)*100 | Un (1) Programa de Prevención de Riesgo psicosocial Dos (2) Informes de avance en la implementación Programa de Prevención de Riesgo psicosocial generados | 80% | 2023-02-25 | 31/06/2023 | 30% | 50% | 0% | 0% | 80% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 20% | 2023-02-25 | 2023-12-31 | - | - | 10% | 10% | 20% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Humana | Realizar actividades de Inducción-reinducción y entrenamiento de puestos de trabajo a los funcionarios de la CREG | Tres (3) espacios de Inducción -reinducción y entrenamiento de puestos de trabajo a los funcionarios de la CREG | Tres (3) espacios de Inducción -reinducción y entrenamiento de puestos de trabajo a los funcionarios de la CREG | 70% | 2023-02-25 | 2023-12-31 | 23% | 23% |  | 24% | 70% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
|  |  |  | 30% | 2023-02-25 | 2023-12-31 | 10% | 10% |  | 10% | 30% | 1.Talento humano | Talento humano | 7. Mejorar la productividad del talento humano
Gestión Financiera | Desarrollar acciones de seguimiento relacionadas con la ejecuciòn presupuestal | (Mesas de seguimiento rrealizadas / mesas de seguimiento planeadas) | Cuatro (4) mesas de trabajo de seguimiento de ejecuciòn presupuestal (Informe trimestral) | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | - | 50% | 50% | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión Financiera | Realizar revisión del proceso de gestión financiera | (Actividades de revisiòn realizadas sobre el proceso de gestión financiera/Total de procesos de gestión financiera) | Una (1) propuesta de actualización al proceso de gestión financiera | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0% | 60% | 40% | 0% | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No aplica
Informática y Tecnología | Un (1) Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información generado ok | Un (1) Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información generado | Un (1) Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información | 100% | 2023-07-01 | 2023-12-31 | - | - | 40% | 60% | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. | Un (1) Protocolo IPV6 en la entidad implementado por la entidad | Actas de Certificación del Protocolo IPV6 aplicado en la entidad generadas durante la vigencia 2023 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 100% | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Participación en espacios relacionados con la defensa y seguridad digital que alleguen a la CREG | Asistencia a capacitaciones, seminarios, espacios allegados a la entidad defensa y seguridad digital. | Reporte de asistencia a las capacitaciones, seminarios, espacios allegados a la entidad defensa y seguridad digital. | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 100% | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | Un (1) ejercicio de ingeniera social realizado | Un (1) Informe con los resultados del ejercicio de Ingeniera social | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 100% | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Un (1) fortalecimiento a la Seguridad de la Información | Generar cuatro (4) espacios de sensibilización sobre las competencias de seguridad de la información | Cuatro (4) espacios de sensibilización sobre las competencias de seguridad de la información | 40% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | - | 20% | 10% | 10% | 40% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología |  | Generación de piezas de comunicación con TIPs de temáticas asociadas a la seguridad en la información | Tres (3) piezas de comunicación con TIPs de temáticas asociadas a la seguridad en la información | 30% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | - | 10% | 10% | 10% | 30% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología |  | Celebración de la jornada "Dia de la Seguridad de la Información " | Jornada institucional del Dia de la Seguridad de la Información | 30% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | - | - | - | 30% | 30% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Un (1) plan de tratamiento de riesgos asociados a los activos de seguridad de la información formulado | Un (1) plan de tratamiento de riesgos | Documento "Plan de tratamiento de riesgos" | 100% | 2023-07-01 | 31/09/2023 |  | - | 100% | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Actualización de la Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. | Un (1) política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenido | Documento "Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenido | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | - | - | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Informática y Tecnología | Fortalecer las Directrices de Accesibilidad Web | Una (1) actualización al portal Web teniendo presente las Directrices de Accesibilidad Web | Portal http://creg.gov.co/ actualizado | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | 50% |  |  | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Gestión de Mejoramiento | Fortalecimiento de la herramienta ISODOC | Cuatro (4) campañas sobre la herramienta ISODOC realizadas | Cuatro (4) campañas sobre la herramienta ISODOC | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
|  | Cuatro (4) capacitaciones de la Herramienta ISODCOS | Cuatro sesiones presenciales/virtuales de la herramienta ISODOC a los funcionarios de la CREG | 80% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
Gestión de Mejoramiento | Un (1) ciclo de auditorias internas de calidad, realizado | Un (1) informe de auditoria Interna | Un (1) informe de auditoria Interna | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | - | 100% | - | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Gestión de Mejoramiento | Una Auditoria externa realizada en la CREG | Un (1) informe de auditoria externa | Un (1) informe de auditoria externa | 100% | 2023-02-01 | 2023-07-30 | - | - | 100% | - | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No aplica
Planeación/Subdirección Administrativa | Elaboración y remisión del anteproyecto de presupuesto | Un (1) anteproyecto de presupuesto presentado | Un (1) documento denominado "Anteproyecto de Presupuesto" junto a los formularios diligenciados | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | - | - | - | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No aplica
Planeación Estratégica | Actualización de la Planeación Estratégica de la CREG | Un (1) Plan Estratégico Institucional generado | Un (1) documento denominado "Plan Estratégico Instituciona" | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | - | - | 100% | - | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | No aplica
Planeación Estratégica | Un (1) plan de formulación de los proyectos de inversión, implementado | Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta en el trimestre | Proyectos de Inversión formulados | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 25% | 50% | 25% | - | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No aplica
Planeación Estratégica | Fortalecimiento de la mejora normativa en la CREG | Dos (2) capacitaciones a los funcionarios de la CREG sobre Mejora Normativa con el DNP | Dos (2) certificados de asistencia | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-31 | - | - | 50% | 50% | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Mejora Normativa | No aplica
Planeación Estratégica | Fortalecimiento Gestión de la Información estadística | Un (1) documento diagnostico sobre la información Estadística en la CREG | Un (1) documento diagnostico sobre la información Estadística en la CREG | 50% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | - | - | 50% |  | 50% | 5.Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | No aplica
|  | Una (1) propuesta de implementación sobre la Información Estadística en la CREG | Una (1) propuesta de implementación sobre la Información Estadística en la CREG | 50% | 2023-09-01 | 2023-12-31 | - | - |  | 50% | 50% | 5.Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | No aplica
Planeación Estratégica/Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Una (1) estrategia de participación ciudadana generada | Una (1) Identificación y caracterización ciudadanos y los grupos de valor | Un (1) documento denominado caracterización ciudadanos y los grupos de valor | 50% | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 25% | 25% |  |  | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
Planeación Estratégica/Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | Una (1) Identificación sobre las instancias de Participación ciudadana | Un (1) documento denominado Instancias de Participación ciudadana | 50% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | - | - | 50% | - | 50% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Un (1) plan de comunicaciones implementado | Un (1) plan de comunicaciones generado | Un (1) plan de comunicaciones generado | 20% | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 20% |  |  |  | 20% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | Cuatro (1) Informes de implementación del Plan | Cuatro (1) Informes de implementación del Plan | 80% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Un fortalecimiento al boto Menú Participa | Una (1) actualización botón Menú Participa | Botón Menú Participa actualizado | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 3.Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
Regulación | Un (1) Fortalecimiento del Proceso de Regulación | Un (1) modelo de registro y seguimiento al desarrollo de la agenda regulatoria (MRSAR) revisado y aprobado | Un (1) modelo de registro y seguimiento al desarrollo de la agenda regulatoria (MRSAR) revisado y aprobado | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1. Ser reconocidos por emitir una regulación de calidad, claridad y oportunidad.

## Listas (hidden)
Plan | Área Responsable | Dimensiones | Políticas | Objetivo Plan Estratégico | Rubro de Inversión
Acción | Atención de Peticiones y Consultas | 1.Talento humano | Talento humano | 1. Ser reconocidos por emitir una regulación de calidad, claridad y oportunidad. | DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL
| Atención de Procesos Judiciales | 2.Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | 2. Propiciar las condiciones que permitan el cambio del modelo actual de negocios | ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS REGULATORIAS REQUERIDAS POR LOS SECTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS A NIVEL NACIONAL
| Bienes y Servicios | 3.Gestión con Valores para Resultados | Planeación Institucional | 3. Avanzar en la consolidación del modelo regulatorio | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PARTIR DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL
| Gestión Control y Evaluación | 4.Evaluación de Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Incentivar el desarrollo del mercado | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS DE LA CREG A NIVEL NACIONAL
| Gestión de Mejoramiento | 5.Información y Comunicación | Política de compras y contratación pública | 5. Propender por el fortalecimiento de la cadena | FUNCIONAMIENTO
| Gestión del Conocimiento | 6.Gestión del conocimiento y la innovación | Curso virtual MIPG y otras ofertas de capacitación | 6. Incentivar el conocimiento regulatorio de los derechos y deberes de los usuarios
| Gestión Documental | 7.Control Interno | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 7. Mejorar la productividad del talento humano
| Gestión Financiera |  | Gobierno Digital | 8. Gestionar eficientemente la información, contando con sistemas de información robustos y seguros
| Gestión Humana |  | Seguridad Digital | 9. Lograr una regulación clara, de calidad y pertinente
| Informática y Tecnología |  | Defensa Jurídica | 10. Armonizar el clima organizacional basados en una cultura de liderazgo, trabajo en equipo y enfoque a resulta
| Planeación Estratégica |  | Mejora Normativa | 11. Mejorar la gestión de los recursos financie
| Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | Servicio al Ciudadano | No aplica
| Planeación/Grupo Planeación Operativa |  | Racionalización de Trámites
| Regulación |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
| Gestión Humana/Planeación/Proyección Corporativa |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
| Gestión Humana/Informática y Tecnología/Planeación/Proyección Corporativa |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Planeación/Subdirección Administrativa |  | Gestión Documental
| Planeación Estratégica/Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno |  | Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Control Interno